VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE VYKDYTOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA PAGAL SVEIKATINIMO VEIKLŲ SUTARTĮ UŽ 2013 METUS

Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis 2013 m. rugpjūčio 30 d. Sveikatinimo veiklos sutartimi Nr. S-241 ir sutarties pakeitimu, pasirašytu gruodžio 2d. Nr. S-440 tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, įgyvendino (informacija pateikiama vadovaujantis Sutarties 2 priedo eiliškumu):

| 1. | Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje organizuojant ir vykdant visuomenės sveikatos mokymą, propaguojant visuomenės sveikatą užkrečiamųjų ligų profilaktikos, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo temomis | PLANAI | ĮGYVENDINTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Renginių skaičius | Dalyvių skaičius | Renginių skaičius | Dalyvių skaičius |
|  | VISO: | 1257 | 40680 | 1276 | 77699 |
| 1.1. | Sveikatingumo metų įgyvendinimo priemonės | 8 | 780 | 4 | 770 |
| 1.1.1. | Konkursas "Sveikuolių sveikuoliai" | 1 | 400 | 1 | 420 |
| 1.1.2. | Nacionalinis renginys "Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuva" | 1 | 130 | 1 | 130 |
| 1.1.3. | Renginys "Kai mūsų širdys plaka išvien" | 1 | 150 | 1 | 200 |
| 1.1.4. | Projektas "Sveikesnio pasirinkimo link" | 5 | 100 | 1 | 20 |
| 1.2. | Dalyvavimas sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo plėtros veikloje | 2 | 2000 | 65 | 25128 |
| 1.3. | Renginiai tikslinėms datoms paminėti | 19 | 8400 | 80 | 12031 |
| 1.3.1. | Rugsėjo 22 d. – Tarptautinė diena be automobilio | 1 | 1000 | 1 | 1300 |
| 1.3.2. | Rugsėjo 25 d. – Pasaulinė širdies diena | 1 | 500 | 1 | 540 |
| 1.3.3. | Spalio 10 d. – Pasaulinė psichikos sveikatos diena | 5 | 1600 | 3 | 2440 |
| 1.3.4. | Lapkričio 8 d. – Europos sveikos mitybos diena | 5 | 1000 | 59 | 3288 |
| 1.3.5. | Lapkričio 15 d. – Tarptautinė nerūkymo diena | 2 | 2100 | 2 | 2794 |
| 1.3.6. | Lapkričio 18 d. – Europos supratimo apie antibiotikus diena | 1 | 500 | 9 | 550 |
| 1.3.7. | Gruodžio 1 d. – Pasaulinė AIDS diena | 1 | 400 | 1 | 55 |
| 1.3.8. | Kita (įrašyti) | 3 | 1300 | 4 | 1204 |
| 1.3.8.1 | Balandžio 7d.- Pasaulinė sveikatos diena | 1 | 250 | 2 | 154 |
| 1.3.8.2 | Gegužės 10d. - Judėjimo sveikatos labui diena | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
| 1.3.8.3 | Birželio 26d. - Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 1.4. | Rugsėjo 16–27 d. – Kuprinių svėrimo akcija | 42 | 6100 | 52 | 14882 |
| 1.5. | Informacijos sklaida sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos temomis | 908 | 20200 | 856 | 23415 |
| 1.5.1. | Sveika mityba | 105 | 2000 | 89 | 811 |
| 1.5.2. | Fizinis aktyvumas | 105 | 2500 | 120 | 2753 |
| 1.5.3. | Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija | 320 | 5000 | 54 | 1347 |
| 1.5.4. | Asmens higiena | 230 | 5500 | 474 | 14502 |
| 1.5.5. | Infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktika | 18 | 2000 | 54 | 2042 |
| 1.5.6. | Psichikos sveikatos stiprinimas | 60 | 1200 | 1 | 1000 |
| 1.5.7. | Sužalojimų prevencija | 70 | 2000 | 64 | 960 |
| 1.6. | Fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai (mankštos, šiaurietiško ėjimo užsiėmimai ir pan.) | 170 | 2400 | 156 | 1226 |
| 1.7. | Informacijos sklaida apie prevencines programas (gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencines priemones, atrankinės mamografinės patikrą dėl krūties vėžio, priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką, vaikų krūminių dantų dengimą silantinėmis medžiagomis, asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atranką ir prevencijos priemones, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos) | 7 | - | 16 | - |
| 1.8. | Mokymai – praktiniai užsiėmimai nėščiosioms, būsimiesiems tėveliams | 100 | 800 | 46 | 247 |
| 1.9. | Vaikų individualios burnos higienos mokymas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Informacinio metinio leidinio apie visuomenės sveikatos priežiūros plėtrą savivaldybėse rengimas | 1 | - | 1 | - |

| 2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas), organizuojant, vykdant ir vertinant visuomenės ir jos grupių sveikatos būklę, jos kitimo dinamiką, aplinkos ir socialinius, ekonominius, psichosocialinius veiksnius, gyvenseną bei jų ryšį su sveikata, sveikatos priežiūros sistemos raidą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planuotas kriterijaus pavadinimas | Planuota kriterijaus reikšmė | Įgyvendintas kriterijus | Įgyvendinta reikšmė |
| 2.1. | Stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas, kaupimas, vertinimas ir analizė | Stebėsenos rodiklių sk. | 180 | Stebėsenos rodiklių sk. | 185 |
| 2.2. | Stebėsenos ataskaitos ir siūlymų dėl gyventojų sveikatos būklės gerinimo rengimas | Parengtų ataskaitų sk. | 2 | Parengtų ataskaitų sk. | 2 |
|  |  | Parengtų siūlymų sk. | 3 | Parengtų siūlymų sk. | 3 |
| 2.3. | Informacijos apie visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatus viešinimas | Informacijos pateikimas savivaldybės administracijai | 3 | Informacijos pateikimas savivaldybės administracijai | 4 |
|  |  | Informacijos pateikimas visuomenei | 50 | Informacijos pateikimas visuomenei | 75 |
|  |  | Pateiktos informacijos socialiniams partneriams sk. | 5 | Pateiktos informacijos socialiniams partneriams sk. | 10 |
| 2.4. | Dalyvavimas faktinės mitybos ir fizinio aktyvumo tyrime | Parengta tyrimo ataskaita | 0 | Parengta tyrimo ataskaita | 0 |
| 2.5. | Kita visuomenės sveikatos stebėsenos veikla, vykdoma už savivaldybės lėšas | Parengta tyrimo ataskaita | 1 | Parengta tyrimo ataskaita | 1 |

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) – Stebėsenos ataskaita pateikta atskiru dokumentu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui.

  - SVEIKATINGUMO METŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

|  | Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ Konkurse dalyvavo 420 dalyvių iš 24 ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 36 bendrojo ugdymo mokyklų. VISO 420 dalyvių iš 60 ugdymo įstaigų. Komandos buvo suskirstytos į 5 grupes: priešmokyklinio amžiaus vaikų, 1-4, 5–6, 7-8 ir 9–11 klasių mokinių. Komandas sudarė 5 vaikai, mokytojas ir sveikatos specialistas. Konkurso metu vaikai rungėsi įvairiausiose rungtyse: taisyklingos mitybos, žmogaus saugos, saugaus elgesio mokykloje, namuose bei gatvėje, pirmosios pagalbos teikimo, žalingų įpročių, patyčių ir smurto prevencijos temomis. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, padėkos raštais, nugalėtojai – diplomais ir prizais kuriuos įsteigė Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, renginio rėmėjai leidykla „ŠVIESA“ ir VICHY vandens parkas. I etapo laimėtojai (vaikų ugdymo įstaigų pavadinimai): Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėje – Vilniaus lopšelis – darželis „PASAKA“; 1 -4 klasių mokinių amžiaus grupėje – Vilniaus Vaduvos darželis mokykla; 5-6 klasių mokinių amžiaus grupėje – Vilniaus Simono Daukanto progimnazija; 7-8 klasių mokinių amžiaus grupėje – Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija; 9-11 klasių mokinių amžiaus grupėje – Vilniaus Radvilų gimnazija VIEŠINIMAS: Vilniaus miesto, vilniaus ir šalčininkų rajonų vaikų ugdymo įstaigose startuoja tarptautinis mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai, 2013-10-23, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/558-vilniaus-miesto-vilniaus-ir-alinink-rajon-vaik-ugdymo-staigose-startuoja-tarptautinis-mokini-mokytoj-ir-visuomens-sveikatos-specialist-konkursas-sveikuoli-sveikuoliaiq http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/1511 http://www.salcininkai.lt/lit/VILNIAUS_MIESTO_VILNIAUS_IR_SALCININKU_R/5670 http://www.vilnius.lt/index.php?1412805702 http://www.sam.lt/index.php?1868159827 Nacionalinis renginys „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“ Balandžio 26 d. 12 val. Vilniuje prie Baltojo tilto sveikatą stiprinančios mokyklos susitiko skleisti žinią apie save Vilniaus miesto gyventojams. Kas geriau gali atspindėti mokyklos indėlį sveikatos stiprinime, jeigu ne pačių mokinių – pagrindinių renginio dalyvių įsitraukimas ir organizuojama veikla. Pagrindinis renginio tikslas – leisti mokiniams vieniems kitus pažinti, sudalyvauti draugiškose varžybose, pademonstruoti sumanumą. Kiekvienos mokyklos dalyviai renginyje turėjo galimybę surengti savo paruoštas užduotis kitiems renginio dalyviams ir išmėginti jėgas patiems dar neatrastose rungtyse. O rungčių mokiniai buvo parengę labai įvairių: virvės traukimas, linksmos komandinės estafetės, futbolas ir tinklinis ant smėlio, taikliausios rankos ir akies rinkimai. Eil.Nr. Ugdymo įstaiga Dalyvių skaičius 1 l/d Kodėlčiukas 13 2 l/d Daigelis 13 3 Genio pradinė mokykla 12 4 Jono Pauliaus II gimnazija 11 5 Antakalnio progimnazija 10 6 aikos progimn zija 12 7 Levo Karsavino vidurinė mokykla 11 8 Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla 13 9 Antakalnio gimnazija 11 10 Gabijos gimnazija 12 11 Radvilų gimnazija 12 Iš viso: 130 VIEŠINIMAS: „Pavasariška sveikatą stiprinančių mokyklų žinia vilniečiams“, 2013-04-25, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/480-sveikat-stiprinani-mokykl-pavasarika-inia-vilnieiams http://www.lsveikata.lt/products/sveikat%C4%85-stiprinanci%C5%B3-mokykl%C5%B3-svent%C4%97s-banga-nuvilnijo-per-sostin%C4%99/productscbm_518979/30/ https://www.facebook.com/pages/Vilniaus-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras/354367007977042 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.452596011487474.1073741828.354367007977042&type=3 http://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/?p=1918 http://www.sam.lt/go.php/lit/Pavasariska_sveikata_stiprinanciu_mokykl/3743 http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/482-sveikat-stiprinani-mokykl-aukltiniai-dalinosi-gerja-patirtimi Renginys „Kai mūsų širdys plaka išvien“ (liepos 17d., prie Baltojo tilto) Šio renginio tikslas – skatinti vaikų užimtumą, fizinį aktyvumą, gražius tarpusavio santykius. Šia iniciatyva tikimasi kuo daugiau vaikų sudominti aktyvia fizine veikla bei įvairiomis laisvalaikio užimtumo formomis, mažinti socialinę atskirtį. Renginyje dalyvavo rizikos grupės vaikai: Vilniaus miesto vaikų dienos centrų globotiniai, vaikai, kuriems reikalinga globa (augantys nepilnose ar socialinių problemų turinčiose šeimose), esantys policijos pareigūnų akiratyje. I etapo nugalėtojai vyko į finalinį, II etapą Trakuose. Renginio atidarymo metu visus turnyro dalyvius sveikino garsūs Lietuvos krepšininkai, su kuriais jaunieji sportininkai galėjo išbandyti savo jėgas krepšinio aikštelėje. Vaikai rungėsi gatvės krepšinio varžybose. Laisvu nuo varžybų metu buvo mokomi žaisti paplūdimio tinklinį. Su jaunaisiais turnyro dalyviais bendravo policijos bičiulis Amsis, kuris priminė saugaus elgesio gatvėje taisykles, supažindino su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato prevencinio autobuso ekspozicija. Vilniaus priklausomybės ligų centro „Mobili sveikatos klinika" siūlė išbandyti įvairias laisvalaikio užimtumo formas (žongliravimą, grojimą perkusijos instrumentais ir dar daug kitų). Vaikus, jiems rūpimais klausimais, konsultavo šio centro specialistai. Karate mokyklos „Saulės ženklas" treneriai demonstravo ir mokė Rytų kovų menų, Lietuvos kariuomenės kariūnai supažindino su karinėmis pratybomis, Kūrybos terapijos namai vaikams organizavo piešimo pamokas, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistai, supažindino su sveikos gyvensenos abėcėle. Renginio metu koncertavo vaikų meno saviveiklos kolektyvai. VIEŠINIMAS: „Kai mūsų širdys plaka išvien“, 2013-07-18, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/521-vaik-krepinio-turnyras-kai-ms-irdys-plaka-ivienq http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/mlodziez-wilenszczyzny-promuje-zdrowy-tryb-zycia http://www.diena.lt/galerijos/vaizdai/prie-baltojo-tilto-vilniaus-rajono-ir-salcininku-dvikova-405556#.UejZvW3zssk https://www.facebook.com/media/set/?set=a.576709129033850.1073741864.153553791349388&type=3 http://www.diena.lt/galerijos/vaizdai/prie-baltojo-tilto-vilniaus-rajono-ir-salcininku-dvikova-405556#.UejZvW3zssk http://www.sam.lt/index.php?2980910472 http://www.vrsa.lt/index.php?2175410496 http://sportas.delfi.lt/krepsinis/vaiku-krepsinio-turnyras-kai-musu-sirdys-plaka-isvien.d?id=59125481 http://www.salcininkai.lt/lit/isvien/5366 http://www.vilnius.lt/index.php?198235210 http://www.extrafm.lt/lt/naujienos/e3bb6b451c56db8a14b8b5a575999950/kai-musu-sirdys-plaka-isvien-vaiku-krepsinio-turnyras-vilniuje http://www.vlmedicina.lt/2013/07/vaiku-krepsinio-turnyras-kai-musu-sirdys-plaka-isvien/ http://www.ntakd.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/1035-vilniuje-vyko-kai-mus-sirdys-plaka-isvien-krepsinio-turnyras http://krastonaujienos.lt/2013/07/vaiku-krepsinio-turnyras-kai-musu-sirdys-plaka-isvien/ 1 Baltijos kanalas – reportažas, „Kai mūsų širdys plaka išvien“ – 2013-07-18 Projektas „Sveikesnio pasirinkimo link“ „Sveikatos mokykla“ - septynių dienų programa (30 val.), pritaikyta prie šių dienų žmonių gyvenimo ritmo, darbinio užimtumo ir poreikių, yra viena efektyviausių siekiant greičiau atkurti žmogaus adaptacines galimybes, sumažinti ankstyvo senėjimo greitį ir suaktyvinti organizmo imuninę sistemą. Sveikatos mokyklos programą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Sveikatos mokykloje dalyvavo 20 žmonių. DALYVAVIMAS SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLO PLĖTROS VEIKLOJE Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose kvalifikacijos tobulinimas - 9 seminarai: 02-26,28 d. d. mokymai „Ugdykime sveikus vaikus“ (informacija apie pagrindines vaikų stuburo problemas, jų sprendimo būdus, ydingos laikysenos atpažinimas ir prevencinių priemonių integravimas), 59 dalyviai; 03-27 d. Seminaras – viešoji konsultacija “Užkrečiamųjų ligų prevencija bendrojo ugdymo mokyklose”, 52 dalyviai; 04-24,25 d. d. Vilniaus m. mokinių rūkymo ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių įvertinimo tyrimo rezultatų pristatymas 60 dalyvių; 05-29 d. Seminaras-viešoji konsultacija “Vakcinomis valdomų ir žarnyno užkrečiamųjų ligų aktualijos gydymo įstaigose” 45 dalyviai; 06- 26 d. seminaras “Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos aktualijos” 56 dalyviai; 09-03 d. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Doros, harmonijos ir sveikos gyvensenos kultūros ugdymas savyje ir klasėje“ 25 dalyviai; 12-18 Kvalifikacijos tobulinimo Sveikatos ugdymo pedagoginių gebėjimų praktinis seminaras “Sveikatos ugdymas mokykloje: teoriniai ir praktiniai aspektai” 31 dalyvis. “Vasaris – sveikatingumo mėnuo” Renginio tikslas ugdyti vaikams sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, formuoti pozityvią ir atsakingą elgseną, skatinti juos saugoti ir stiprinti sveikatą, būti fiziškai aktyviems, propaguoti ugdymo įstaigų bendruomenėse sveiką gyvenseną kaip kasdienį gyvenimo būdą, Mokyklose susibūrė iniciatyvinės grupės. Jos kūrė sveikatingumo mėnesio veiklos planus, į kuriuos įtraukė pačias įvairiausias sveikatos stiprinimo veiklas. Per mokyklas nuvilnijo sporto varžybos, kolektyvinės mankštos ir šokiai, žiemos šventės, buvo skaitomos paskaitos, vyko diskusijos, viktorinos, konkursai, mokinių darbų parodos, sveikiausių patiekalų rinkimai ir dar daug kitų sveikatos stiprinimo renginių. Konkurse dalyvavo 54 Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklos: Jono Pauliaus II, Jono Basanavičiaus, Senvagės, Radvilų, Karoliniškių, Gabijos, Simono Daukanto, „Laisvės“, Ozo, Grigiškių „Šviesos“, Vytauto Didžiojo gimnazijos, Aleksandro Puškino, Gerosios Vilties, „Ryto“, Grigiškių, Tuskulėnų, Mikalojaus Daukšos, Levo Karsavino, Šeškinės, Simono Konarskio, Lazdynų, Sofijos Kovalevskajos, „Viršuliškių“, Karaliaus Mindaugo, Jeruzalės, Juzefo Ignacijaus Kraševskio, „Ateities“, Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos, Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Žemynos, Šv. Kristoforo, „Ąžuolyno“, Petro Vileišio, Jono Pauliaus II, Taikos, Baltupių progimnazijos, „Šaltinio“, „Vilnies“, Barboros Radvilaitės, Pavilnio, „Spindulio“, Antano Vienuolio pagrindinės mokyklos, Prano Mašioto, „Genio“, Medeinos, „Pelėdos“ pradinės mokyklos, Vaduvos ir „Aušros“ mokyklos – darželiai, „Atgajos“ ir Verkių specialiosios mokyklos, Komunalinių paslaugų mokykla, Statybininkų rengimo centras, “Varpo” suaugusiųjų mokykla. Viso bendrojo ugdymo mokyklų sveikatinimo renginiuose dalyvavo: 22588 mokiniai, 963 pedagogai, 889 mokinių tėvai ir kiti mokyklų bendruomenių nariai. VISO: 24.440 dalyviai. Konkursas „Geros sveikatos receptas.“ – skelbtas internetinėje erdvėje. Receptus atsiuntė 40 dalyvių. Akcija „Diena be mobilaus telefono“. Akcijos tikslas – akcentuoti mobilųjį telefoną ne tik kaip kenkiantį mūsų sveikatai savo elektromagnetinėmis bangomis, tačiau darantį didžiulę įtaką mokymuisi, dėmesio koncentravimui, bendravimui gyvai su žmonėmis. Eil. nr. Mokyklos pavadinimas Dalyvių sk. 1 Trakų Vokės vidurinė mokykla 300 2 Vilniaus “Minties” gimnazija 20 Iš vis : 320 VIEŠINIMAS: Konkursas „Sveikai gyvenkime kasdien!", 2013-01-24, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/452-sveikai-gyvenkime-kasdienq http://dauksos.lt/2013/02/konkursas-sveikai-gyvenkime-kasdien/ http://basanaviciausprogimnazija.vilnius.lm.lt.garnys.serveriai.lt/mokyklos-naujienos/sveikai-gyvenkime-kasdien http://www.vilnius.lt/index.php?238045280 http://www.drasinkimeateiti.lt/NewsByCategory.aspx?CategoryID=1314&NewsID=15147&Mode=8 http://www.ryto.vilnius.lm.lt/2013/02/page/2/ http://www.vidurine.eitminiskes.lm.lt/index.php/azulaukes-skyrius http://senvagesgimnazija.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=544:sveikiname&catid=1:naujienos&Itemid=1 http://www.daukanto.vilnius.lm.lt/index.php?group=60b http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/ http://www2065.vu.lt/?author=1 http://www.gsviesa.lt/content/skelbiama-akcija-%E2%80%9Evasaris-%E2%80%93-sveikatingumo-m%C4%97nuo%E2%80%9C http://www.vytautodidziojo.vilnius.lm.lt/index.php/informacija/mokiniams/kita-informacija http://www.peleda.vilnius.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=210:tv-ir-vaik-vent-sveikai-gyvenkime-kasdien&catid=34:mokyklos-naujienos&Itemid=53 Kviečiame dalyvauti akcijoje „Vasaris-sveikatingumo mėnuo“, 2013-02-01, išplatinta: http://www.facebook.com/jogoscentrasSoham http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/454-kvieiame-dalyvauti-akcijoje-vasaris-sveikatingumo-mnuoq http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/455-pasidalink-savo-sveikatos-receptu-konkursas-qgeros-sveikatos-receptasq http://www.vilnius-events.lt/lt/sporto-renginiai/vasaris--sveikatingumo-menuo?actdata1=2012-12-10&actdata2= http://svietimas.vrsa.lt/go.php/lit/Vasaris---sveikatingumo-menuo/198 http://www.flickr.com/photos/kyumeikanlt/8428185313/ http://sveikatossala.lt/vasaris-sveikatingumo-menuo http://geraidienai.lt/naujienos/vasaris-sveikatingumo-menuo/ http://www.manosveikata.lt/lt/aktualijos/naujienos/vasari-sveikatingumo-menesi-ypatingas-demesys-sveikatos-palaikymui-judejimui-sveikai-gyvensenai http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/798 http://www.ntakd.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/873-kvieciame-dalyvauti-akcijoje-vasaris-sveikatingumo-menuo http://www.madeinvilnius.com/lt/naujienos/vasaris-paskelbtas-sveikatingumo-menuo-vilnieciai-kvieciami-prisijungti-prie-vyksianciu-uzsiemimu/i/ http://www.vilnius.lt/index.php?238045280 http://www.gsviesa.lt/content/skelbiama-akcija-%E2%80%9Evasaris-%E2%80%93-sveikatingumo-m%C4%97nuo%E2%80%9C http://www.islosk.lt/konkursas/pasidalink-savo-sveikatos-receptu-konkursas-geros-sveikatos-receptas/ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=411787038901705&set=a.361205953959814.86372.354367007977042&type=1&theater http://www.straipsniutalpinimasfree.eu/news/kvieciame-dalyvauti-akcijoje-vasaris-sveikatingumo-menuo/ http://www.smlpc.lt/ http://www.sveikatosbankas.lt/news/vasari-sveikatingumo-menesi-ypatingas-demesys-sveikatos-palaikymui-judejimui-sveikai-gyvensenai/ http://www.effectusmoterims.lt/effectus-vasaris http://www.kyumeikan.lt/?p=9718 http://www.klubastikjums.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=76 http://www.vilniusvaikams.lt/renginiai-vaikams-vilniuje http://www.jogosratas.com/ http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-02-01-vasario-renginiai-ir-erdves-seimoms/94598 http://www.vilnius-events.lt/lt/renginiai/vasaris--sveikatingumo-menuo http://www.ryto.vilnius.lm.lt/naujienos.html/ http://www.vilnius-events.lt/lt/edukacija/vasaris--sveikatingumo-menuo http://www.vilnius.lt/index.php?2327355221 http://www.karoliniskiubustas.lt/index.php/kalba-karoliniskes/pasidalink-geros-sveikatos-receptu-ir-laimek-prizu/43595 RENGINIAI TIKSLINĖMS DATOMS PAMINĖTI Rugsėjo 22d. – Tarptautinė diena be automobilio Vilniaus visuomenės sveikatos biuro ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ iniciatyva, minėta tarptautinė diena „Mieste be savo automobilio!" - rugsėjo 22 d. miestiečiai galėjo palikti savo automobilius namuose ir važiuoti greitaisiais autobusais (1G, 2G, 3G,4G, 5G, 6G) nemokamai. Šia diena stengiamasi spręsti miestų oro užterštumo problemas, keisti transporto priemonių naudojimo įpročius. Taip pat šią dieną Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, VŠĮ „Sveikas miestas", BĮ „Lietuvos vaikų ir jaunimo centras" pakvietė vilniečius atvykti į spalvingą ir žaismingą dviračių paradą Gedimino prospekte, V.Kudirkos aikštėje, nuo 12.00 val. iki 15.00 val., Vilniuje. Čia vyko kūrybinės dirbtuvės „Išrask savo dviratį", dviratininkų madų šou, šiaurietiško ėjimo pamokos, viktorina „Sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko". O kartu su Vilniaus apskrities policija buvo primenama visuomenei apie Kelių eismo taisyklių reikalavimų laikymąsi, kiekvieno saugumą, tinkamą elgesį kelyje, pagarbą ir pagalbą vienas kitam. Renginiuose dalyvavo 1300 dalyvių. VIEŠINIMAS: „Diena mieste be savo automobilio“, 2013-09-16, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/538-praleiskite-dien-mieste-be-automobilio http://sc.bns.lt/view/event.php?id=151776 http://ekobanga.lt/ http://www.nemokamirenginiai.com/paskelbti-rengini/event/2788-diena-mieste-be-savo-automobilio http://www.vilnius.lt/index.php?2742027185 http://www.lvjc.lt/index.php?page=puostu-dviratuku-paradas&hl=lt_LT http://www.sam.lt/go.php/lit/Diena_mieste_be_savo_automobilio/4091 „Žinių radijas“- 2013-09-17 (transliacija 2013-09-21), „Žinių radijas“ , laida „Esu neabejingas aplinkai“ - 2013-09-17 (transliacija 2013-09-21), „Žinių radijas“ – 2013-09-18, LRT TV „Labas rytas, Lietuva“- 2013-09-18 (transliavo tiesiogiai 2013-09-18) – http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/L/1439/labas_rytas_lietuva (nuo 55 min.) Rugsėjo 25d. – Pasaulinė širdies diena (rugsėjo 29d., Rotušės aikštėje) bendradarbiaujant kartu su Širdies asociacija Renginio tikslas – minint Pasaulinę širdies dieną stiprinti visuomenės sveikatą Vilniaus savivaldybės bendruomenėje. Sportinių užsiėmimų organizavimas. Šios dienos 2013 m. šūkis visoje planetoje – „Rinkis kelią į sveiką širdį“. Renginio metu vyko sportiniai bei kūrybiniai užsiėmimai visai šeimai. Sostinės gyventojai buvo skatinami aktyviai ir sveikai gyventi bei rūpintis savo širdies sveikata. Visi atvykę į Rotušės aikštę galėjo sudalyvauti biuro organizuojamuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose: pasimankštinti pagal “Tai-či” metodiką, dalyvauti šiaurietiško ėjimo ir dviračių žygiuose. Mažuosius ir jų tėvelius sudomino prevencinė sveikatinimo programa „Sveika ateitis“, kurios metu naudojama pozityvioji animacija. Vilniečių pamėgtas dviračių žygis, kuriam vadovavo vokietis Frank Wurft nuo Rotušės aikštės nusidriekė per Šv. Kazimiero, Kūdrų, Aukštaičių, Paplaujos, Belmonto gatves. Prie Saulės laikrodžio (Belmontas) vyko trumpa arbatos pertraukėlė, o po jos – dviratininkai atgal pasuko Tuputiškių, Pavilnio, Subačiaus gatvėmis ir pasieks Rotušės aikštę. Dviračių žygis, kurio ilgis 15 km, truko apie 3 val. Renginio dalyvių skaičius – 540 dalyvių. VIEŠINIMAS: Pasaulinė širdies diena, 2013-09-25, išplatinta: http://www.diena.lt/galerijos/pasaulines-sirdies-dienos-svente-vilniaus-rotuseje-415806#.UkkFWT_zssk http://www.delfi.lt/news/daily/health/pasauline-sirdies-diena-sirdziai-mieli-ir-sveiki-uzsiemimai.d?id=62915981#ixzz2gLoWPRUi http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/544-paskutin-rugsjo-sekmadien-sostins-rotus-aiktje-buvo-tradicikai-minima-pasaulin-irdies-diena http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/541-pasaulin-irdies-diena- Spalio 10d. – Pasaulinė psichikos sveikatos diena Masiškiausias žinių ir mąstymo žaidimas „Protų fanai“ (vyko spalio 3 d., 14.00 val. Muzikos ir teatro klube „NewYork") Renginio tikslas – įdomiai, prasmingai ir uždegančiai skatinti mokinius domėtis sveikata, kuri yra ne tik ligų ar negalavimų nebuvimas, bet ir sveika gyvensena, fizinis aktyvumas, socialinė ir psichinė gerovė. Renginio dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų vyresniųjų (9-12) klasių mokiniai. Vienu metu „Protų fanų" renginyje varžėsi net 48 komandos iš Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų bei viena ekspertų komanda, sudaryta iš atsakingų institucijų ir profesijų kompetentingų asmenų, iš viso šiame renginyje varžėsi net 343 dalyviai. Prizines vietas užėmė šios komandos: I vietą užėmė Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos komanda „Žalieji". II vietą užėmė Riešės gimnazijos komanda „Hipokrato draugai". III vietą užėmė Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos komanda „Evrika". Buvo pasiektas mąsiškiausio žinių ir mąstymo žaidimo Lietuvos rekordas, kurį užfiksavo agentūra "FACTUM" prie Lietuvos kultūros fondo. 2 Psichologo paskaitos „Mokymai apie stresą ir jo valdymą.“ Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariate Viso dalyvavo 47 dalyviai Konkursas “Labai paprastas konkursas”, kuriame sudalyvavo 25 mokyklos, ataskaitas pateikė 2870 dalyvių, kitų mokyklų dalyviai skaičiuojami vidutiniškai po 20 mokinių klasėje. Nr. Ugdymo įstaiga Dalyvių skaičius 1. Vilniaus „Laisvės gimnazija“ 20 2. Vilniaus A. Vienuolio pagrindinė mokykla 20 3. Vilniaus Žemynos gimnazija 20 4. Vilniaus P.Vileišio progimnazija 310 5. Vilniaus Viršuliškių mokykla 20 6. Vilniaus B. Radvilaitės pagrindinė mokykla 19 7. Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis 13 8. Vilniaus Sausio 13-osios mokykla 20 9. Vilniaus Balsių vidurinė mokykla 48 10. Vilniaus Gabijos gimnazija 20 11. Vilniaus J.Basanavičiaus progimnazija 20 12. Vilniaus Baltupių progimnazija 665 13. Vilniaus S.Nėries gimnazija 30 14. Vilniaus „Juventos“ gimnazija 20 15. Vilniaus P.Mašioto pradinė mokykla 184 16. Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinė mokykla 47 17 Vilniaus Radvilų gimnazija 15 18. Vilniaus karaliaus Mindaugo pagrindinė mokykla 245 19. VšĮ Vilniaus satatybininkų rengimo centras 45 20. Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla 666 21. VšĮ „VIMS-International Medidian School“ 4 22. Vilniaus M.Biržiškos gimnazija 500 23. Vilniaus Verkių mokykla 8 24. VšĮ „Saulės rojus“ 20 25. Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla 41 VIEŠINIMAS: TO DAR NEBUVO! SVEIKA KONKURENCIJA IR REKORDAS! VISA TAI JAU SPALIO 3 D., MASIŠKIAUSIAME SVEIKATOS ŽINIŲ IR MĄSTYMO ŽAIDIME „PROTŲ FANAI", 2013-09-27, išplatinta: http://www.bns.lt/topic/941/news/44328639/ http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/543-to-dar-nebuvo-sveika-konkurencija-ir-rekordas-visa-tai-jau-spalio-3-d-masikiausiame-sveikatos-ini-ir-mstymo-aidime-prot-fanaiq https://www.facebook.com/pages/Vilniaus-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras/354367007977042?ref=hl http://www.sam.lt/index.php?2650647101 http://www.vlmedicina.lt/2013/09/masiskiausias-sveikatos-ziniu-ir-mastymo-zaidimas-protu-fanai-vilniuje/ http://www.newyorkclub.lt/main.aspx?show=placiau&ID=534 http://www.vilnius.lt/index.php?3464080847 http://www.dainavosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=125556 http://madeinvilnius.com/lt/naujienos/ziniu-zaidimas-moksleiviams-sveikatos-temomis-protu-fanai/i/ http://www.laisvojibanga.lt/ant-bangos-su-mariumi-eidukoniu-2013-10-03/#more-13175 http://www.vilnius.lt/index.php?3109025571 http://vfm.lt/ http://www.sam.lt/index.php?3343955024 http://www.lsveikata.lt/products/vilniuje-vyko-ziniu-ir-mastymo-zaidimas-protu-fanai/ http://www.vlmedicina.lt/2013/10/vilniu-sudrebino-masiskiausias-ziniu-ir-mastymo-zaidimas-protu-fanai/ http://dauksos.lt/2013/10/sveikatos-ziniu-ir-mastymo-zaidimo-protu-fanai-nugaletojai/ http://vfm.lt/?p=3913 http://www.antakalniovm.vilnius.lm.lt/index.php/home/naujienu-archyvas/naujienu-archyvas/737-masiskiausiame-tarpmokykliniame-protu-fanu-zaidime-mes--treti http://www.pasilaiciubustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-pasilaiciai/naujienos/pasilaiciu-mokyklos-aukletiniai-protu-fanu-prizininkai/75349 http://www.riesesgimnazija.lt/rieses-gimnazijos-gyvenimas/pasiekimai.html Laisvoji banga interviu 2013-10-03: http://www.laisvojibanga.lt/wp-content/uploads/2013/10/Kasdienybes-aitvarai-2013-10-03.mp3 Vinita TV – 2013-10-03 http://www.init.lt/main.php/id/1427/lang/1/ishow/13564 Lapkričio 8d. – Europos sveikos mitybos diena Konkursas “Vitaminizuotas 2013”, kuris buvo viešintas 2 laidose ir 1 straipsnyje. Dalyvavo 59 ugdymo įstaigos, dalyvavo 3288 dalyviai. Mokyklų, nepateikusių ataskaitų, dalyviai skaičiuojami vidutiniškai po 20 mokinių klasėje. Nr. Ugdymo įstaiga (lopšeliai-darželiai) Dalyvių skaičius 1. Lokiukas 20 2. Justinukas 145 3. Medynėlis 200 4. Gudruti 20 5 Gervelė 6 6. Du gaidelia 20 7. Sadutė 20 8. Gintarėlis 54 9. Žirniukas 55 10. Vilnios pagrindinė mokykla 15 11. Ryto progimnazija 109 12. Žolynėlis 77 13. Žaros vidurinė mokykla 15 14. Grigiškių vidurinė mokykla 20 15. Pi iras 7 16. J.Lelevelio vidurinės mokyklos A.Vivulskio pagr.ugd.sk. 16 17. Strazdelis 100 18. Švelnukas 77 19. Vilkpėdės 30 20. Jurginėlis 59 21. Skroblinukas 25 22. Atžalyno pagrindinė mokykla 20 23 Du g ideliai 20 24. Spyg iukas 15 25. Žirniuk s 55 26. Žiedas 200 27. Puriena 20 28. E.Pliaterytės progimnazija 85 29. Ozas 20 30. Klevelis 10 31. Žiogelis 51 32. Liepsnelė 20 33. Gėlynas 28 34. Vilniaus Viršuliškių mokykla 30 35. Prie pasakų parko 19 36. Spindulėlis 85 37. Drugelis 16 38. Trakų Vokės vaikų darželis 43 39. Rūta 48 40. Vilniaus B.Radvilaitės pagrindinė mokykla 41 41. Karuselė 30 42. Čiauškutis 90 43. Vilniaus S.Konarskio vidurinė mokykla 28 44. Žibutė 217 45. Vilnelė 40 46. Mažylis 23 47. Coliukė 23 48. Vilniaus J.Kraševskio vidurinė mokykla 4 49. Molinukas 9 50. Žuvėdra 38 51. Žirmūnėliai 62 52. Žibutė 172 3. Gandr ukas 26 54. Gilužis 56 55. Vėjelis 24 56. Rytas 14 57. Kodėlčiukas 108 58. Vilniaus Žėručio pradinė mokykla 11 59. Markučių lopšelis-darželis 100 Lapkričio 15d. – Tarptautinė nerūkymo diena Minint Tarptautinę nerūkymo dieną mokyklos mokiniai dalyvavo akcijoje „Antinikotininis paštas“. Akcijos dalyviai II-VI klasių mokiniai, kurė atvirlaiškius savo artimiesiems (tėvams, vyresniems broliams ar seserims, ar kitam artimam žmogui) su paskatinimu ir motyvavimu mesti rūkyti. Atvirlaiškiai buvo kuriami laisva forma. Vaikai jį asmeniškai įteikė artimam žmogui. Viso suorganizuota 25 renginiai, kuriuose dalyvavo 2730 dalyvių. Mokykla Dalyvių skaičius Vilniaus Konarskio vidurinė m-kla 46 Šaltinio pagrindinė 87 Sietuvos vidurinė m-kla 320 Lelevelio vidurinė m-kla 4 Atžalyn progimnazija 124 M. Daukšos vidurinė m-kla 150 Gabijos gimnazija 151 Vilniaus "Ateities " vidurinė m-kla 229 Radvilų gimnazija 100 Baltupių progimnazija 83 Adomo Mickevičiaus 127 Taikos progi nazija 54 Vilniaus G. Vilties vidurinė m-kla 285 aukanto progimnazija 30 "Vilnios" pagrindinė 30 Antakalnio progimnazija 54 "Ryto" progimnazija 180 B. Radvilaitės pagrindinė m-kla 20 Šeškinės vidu inė m-kla 39 Žvėryno gimnazija 50 P. Skorinos vidurinė m-kla 30 Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla 293 "Laisvės" gimnazija 21 S. Daukanto gimnazija 60 "Žėručio" pradinė 74 2730 PROJEKTAS „ANTINIKOTININIS KLUBAS“ ( tęstinis) Dauguma rūkančiųjų nori ir bando mesti rūkyti, bet savarankiškai tai pavyksta tik 25 proc., nes nėra visiems norintiesiems prieinamos pagalbos. Projekto tikslas – sudaryti jaunimui galimybę gauti efektyvią pagalbą norint mesti arba nepradėti rūkyti. Mokyklose suburtos ir apmokytos komandos iš 3 specialistų - visuomenės sveikatos specialistas, mokyklos psichologas ir socialinis pedagogas. Mokykloje sudaromos norinčių mesti rūkyti grupės. Užsiėmimai vyksta kartu su specialistų komanda – konsultuojami jaunuoliai, norintys mesti rūkyti. Tikslinė grupė – 5 – 12 klasės. Darbas mokykloje - Užsiėmimai jaunimui organizuojami ne rečiau kaip kartą per dvi savaites (rekomenduojama kartą per savaitę). Užsiėmimų metu jaunimas konsultuojamas, motyvuojamas ir visokeriopai skatinamas mesti ir nepradėti rūkyti. Dalyvaujančios mokyklos: Eil. Nr. Ugdymo įstaigos pavadinimas: 1 Všį Vilniaus statybininkų rengimo centras 2 Vilniaus Jeruzalės mokykla 3 Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla 4 Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla 5 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 6 Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras 7 Vilniaus Pilaitės gimnazija 8 Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė mokykla 9 Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija 10 Vilniaus Vilnies pagrindinė mokykla 11 Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla 12 Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Administravimo ir paslaugų skyrius VIEŠINIMAS: Tarptautinė nerūkymo diena, 2013-11-20, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/568-tarptautin-nerkymo-diena http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-21-lapkricio-21-oji-tarptautine-nerukymo-diena/110503 Lapkričio 18d. – Europos supratimo apie antibiotikus diena Plakato „Peršalimas? Gripas? Pasveik be antibiotikų“ demonstravimas Vilniaus m, Vilniaus raj. pirminės sveikatos priežiūros įstaigose. Filmukų demonstravimas Vilniaus miesto pirminės sveikatos priežiūros gydymo įstaigose: VšĮ Karoliniškių poliklinika, VšĮ Antakalnio poliklinika, VšĮ Centro poliklinika. VIEŠINIMAS: Antibiotikai, 2013-11-18, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/566-didjanti-sveikatos-problema-antibiotikams-atsparios-bakterijos http://www.sam.lt/index.php?1912482348 http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/sveikata/kaip-kada-vartoti-antibiotikus-ir-kaip-pasveikti-be-ju.htm#.UspzErRtZO8 Reportažas TV3 - http://www.tv3play.lt/play/336969?autostart=true 2013-12-07 Straipsnis „Didėjanti sveikatos problema -antibiotikams atsparios bakterijos“ laikraštyje „Sveik uoliai“, „Camelia“ vaistinė , tiražas 700 tūkst. Lietuva) Gruodžio 1d. – Pasaulinė AIDS diena Suorganizuotas konkursas “Aš atsakingas”, kuriame dalyvavo 55 dalyviai. Kita (už savivaldybės lėšas organizuoti renginiai) Balandžio 7d.- Pasaulinė sveikatos diena – paminėta keletu renginių: kovo 28d. Vilniaus m. socialinės paramos centro Senjorų dienos centre „Diemedis" paskaitą „Žvalūs kiekvieną dieną“ apie sveiką mitybą skaitė lektorė Ksavera Vaištarienė. Paskaitos klausė 24 senjorai. Balandžio 7d. PC ‚Panorama“ vykdytas renginys „Stop hipertenzijai“, skirtas Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai – jame sudalyvavo 130 dalyvių. VIEŠINIMAS: Ateik, sužinok ir išbandyk!!! Kviečiame dalyvauti reginyje „Stop hipertenzijai", 2013-03-25, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/470-ateik-suinok-ir-ibandyk-kvieiame-dalyvauti-reginyje-stop-hipertenzijaiq http://www.sveikatosprogramos.lt/naujienos/sarasas/pg/0/stop-hipertenzijai-balandzio-7d-vilnius http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/sveikata/pasaulines-sveikatos-diena-isskirtinis-demesys-hipertenziniu-ligu-prevencijai-ir-profilaktikai-541-319415 http://www.sam.lt/go.php/lit/Ateik_suzinok_ir_isbandyk_Kvieciame_daly/3626/2 http://www.camelia.lt/uploads/documents/balandzio_leidinys.pdf http://www.sveikaszmogus.lt/Renginiu_kalendorius http://www.kendi.lt/in/vilnius#!/?show=2013-4-7-Ateik-suzinok-ir-isbandyk-Kvieciame-dalyvauti-reginyje-Stop-hipertenzijai-&page=14 http://www.camelia.lt/lt/sveikatos_klubas/naudingi_straipsniai/pasauline_sveikatos_diena/ http://vilnius.medicaklinika.lt/seimos-klinika/naujienos/medica-klinika-pasaulin-sveikatos-dien-min-ti-kviet-renginyje-stop-hipertenzijai/ http://www.panorama.lt/dienorastis-karsciausios-naujienos-panoramoje/naujienos/pasauline-sveikatos-diena-minesime-renginyje-stop-hipertenzijai http://www.nemokamirenginiai.com/paskelbti-rengini/event/1721-ateik-suzinok-ir-isbandyk-kvieciame-dalyvauti-reginyje-stop-hipertenzijai http://www.manosveikata.lt/lt/aktualijos/valstybe/ateik-suzinok-ir-isbandyk-kvieciame-dalyvauti-reginyje-stop-hipertenzijai http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/475-drauge-deklaravome-stop-hipertenzijaiq https://www.facebook.com/Medicinos/posts/351870938250984 http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/36972 http://www.mamyciuklubas.lt/afisa/ateik-suzinok-ir-isbandyk Gegužės 10d. – Judėjimo sveikatos labui diena – paminėta renginiu „Judėjimas kaip pasaka !”, kuris vyko prie Baltojo tilto. Biuro specialistai teikė konsultacijas sveikatos klausimais, vyko „Sveiko stuburo mokyklos" kineziterapeutų konsultacijos ir patarimai kaip išsaugoti sveiką stuburą kasdienybėje bei darbe. Dalyviai pasiskirstę komandomis dalyvavo smagiose šeimyninėse estafetėse, šiaurietiško ėjimo mankštose. VIEŠINIMAS: „Judėjimas kaip pasaka“, 2013-05-14, išplatinta: https://www.facebook.com/pages/Pad%C4%97kime-augti/199084336771051?hc_location=stream http://www.padekimeaugti.lt/Naujienos-422 http://www.sveikaszmogus.lt/Renginiu_kalendorius http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/494-sveikatingumo-vent-judjimas-kaip-pasaka-prie-baltojo-tilto https://www.facebook.com/pages/Vilniaus-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras/354367007977042?ref=hl http://www.nemokamirenginiai.com/paskelbti-rengini/event/2086-judejimas-kaip-pasaka http://www.supermama.lt/forumas/ http://sc.bns.lt/view/item.php?id=146534 http://zebra.15min.lt/lt/laisvalaikis/renginiai/renginys/konferencija/Renginys-Judejimas-kaip-pasaka.html?show_id=66922&utm_source=15min&utm_medium=infoblock&utm_campaign=15min_infoblocks https://www.facebook.com/events/328030550603178/ http://www.obzor.lt/news/n8647.html http://www.vytautodidziojo.vilnius.lm.lt/index.php/informacija/mokiniams/domu-ir-naudinga/1105-sveikatingumo-vent-judjimas-kaip-pasaka http://www.wherevent.com/detail/Vilniaus-visuomenes-sveikatos-%E2%80%9EJudejimas-kaip-pasaka%E2%80%9C http://www.grozioguru.lt/straipsniai/sveikatingumo-svente-judejimas-kaip-pasaka-prie-baltojo-tilto?other_articles http://www.vilnius-events.lt/lt/renginiai/judejimas-kaip-pasaka http://www.vlmedicina.lt/2013/05/sveikatingumo-svente-judejimas-kaip-pasaka-prie-baltojo-tilto/ http://www.vilnius.lt/index.php?1579452379 http://kalanetikosknyga.lt/ https://www.facebook.com/events/159720434204078/ http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-23-sveikatingumo-svente-judejimas-kaip-pasaka-prie-baltojo-tilto/101352 http://www.sveikaszmogus.lt/GYVENIMO_BUDAS-7019-Sveikatingumo_svente_Judejimas_kaip_pasaka_prie_Baltojo http://infodiena.lt/Padidejes-kraujospudis-lemia-puse-visu-mirciu-nuo-insulto-ir-sirdies-ligu-Sveikata-901106rss.html http://pramogos.delfi.lt/muzika/savaitgalio-renginiu-gidas-skambes-poezija-ir-kankles.d?id=61461316 http://www.sam.lt/go.php/lit/Sveikatingumo_svente_Judejimas_kaip_pasa/3840/2 http://www.madeinvilnius.com/lt/sventes/sveikatingumo-svente-judejimas-kaip-pasaka-prie-baltojo-tilto/i/ http://sveikas.lt/lt/dienosdoze/ligos_ir_sindromai/arterine_hipertenzija_lemia_puse_visu_mirciu_nuo_insulto_ir_sirdies_ligu/ http://www.karoliniskiubustas.lt/index.php/kalba-karoliniskes/naujienos/savaitgalio-ritmai-vilniuje-renginiu-programos/54138 http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/sostineje-purskiantis-lietus-neisgasdino-sokeju-395563 http://www.strazdaneles.lt/articles/view/26 http://www.mamyciuklubas.lt/afisa/sveikatingumo-svent%C4%97-jud%C4%97jimas-kaip-pasaka-vilniuje Radijas - Žinių radijas interviu- 2013-05-21, TV- LRT „Laba diena, Lietuva“ interviu 2013-05-22, Radijas - Lietuvos radijas, interviu 2013-05-23, Publikacija laikraštyje „Obzor“- 2013-05-23, Garso klipas VCUP- 2013-05-20 iki 2013-05-25 Birželio 26d. – Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena – paminėta seminaru, kuriame dalyvavo 50 dalyvių. RUGSĖJO 16-27D. – KUPRINIŲ SVĖRIMO AKCIJA Viso kuprinių svėrimo akcijoje sudalyvavo 14 840 mokinių 50-tyje mokyklų. Viso “Vaikų taisyklinga laikysena” kvalifikacijos kėlimo seminare apmokyta 42 specialistės. Viso išdalinta 8000 atmintinių. Renginių pavadinimų skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Leidiniai Svėrimo akcijos mokyklose 50 14 840 Skirtukai 8000 Mokomasis seminaras specialistėms 1 42 Kuprinių svėrimo akcija mokyklose: Mokyklos pavadinimas Įvykdyta 1 Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija 365 2 Naujininkų vidurinė 251 3 Centro vidurinė mokykla 137 4 Vilniaus Liepkalnio pagrindinė mokykla 178 5 Vilniaus Simono Konarskio vidurinė mokykla 193 6 Trakų Vokės vidurinė 182 7 Vilniaus Jono Basanaviciaus progimnazija 502 8 ,,Aušros''darželis-mokykla 81 9 Gabijos gimnazija 3 1 10 Vilniaus d/m "Lokiukas" 420 11 ,,Ateities" vidurinė mokykla 324 12 ,,Šviesos''pradinė mokykla 273 14 Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla 785 15 Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla 89 6 Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla 620 17 Vilniaus "Ąžuolyno" progimnazija 390 19 Žygimanto Augusto pagrindinė 208 20 Vilniaus Vaduvos darželis- mokykla 90 21 Jeruzalės vidurinė m-kla 715 22 Simono Daukanto progimnazija 610 23 Vilniaus savivaldybės Grigiškių darželio-mokyklos ,,Pelėdžiukas" 16 24 Vilniaus Žemynos progimnazija 299 25 Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla 405 26 Vasiliujas Kačialovo gimnazija 351 27 Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė m-kla 396 29 Spindulio pagrindinė mokykla 656 30 "Svajos" darželis-mokykla 198 31 Vilniaus “Vyturio” pradinė mokykla 384 32 ,,VIMS - International Meridian School" 241 33 Senvagės gimnazija 95 35 Vilniaus "Ryto" gimnazija 138 36 Atžalyno pradinė mokykla 407 37 Vilniaus Gerosios Vilties vid. mokykla 220 38 Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla 382 39 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija 104 40 Antano Vienuolio pagrindinė mokykla 504 41 Naujamiesčio vidurinė m-kla 388 42 Lazdynų vidurinė m-kla 433 43 Sausio 13-osios vidurinė m-kla 111 44 Žėručio pradinė 88 45 Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla 252 46 Antakalnio progimnazija 164 47 Vilniaus Levo Karsavino mokykla 388 8 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija 643 49 Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė m-kla 1 3 50 Baltupių progimnazija 472 Bendras 14840 VIEŠINIMAS: „Nepritaikytos kuprinės nešiojimas gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus“, 2013-09-10, Išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/535-viktorijos-kuprins http://www.tavovaikas.lt/mokinys/pradinukas/tai-ko-nezinojote-apie-savo-vaiku-kuprines.d?id=62286067 http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/mokslo-metas/nepritaikytas-kuprines-nesiojimas-gali-sukelti-rimtus-sveikatos-sutrikimus-394-368083 http://www.karoliniskiubustas.lt/index.php/kalba-karoliniskes/naujienos/kaip-ir-kokia-kuprine-nesioja-jusu-vaikas/71944 http://www.virsuliskiubustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-virsuliskes/naujienos/kaip-ir-kokia-kuprine-nesioja-jusu-vaikas-/71960 http://www.pasilaiciubustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-pasilaiciai/naujienos/kaip-ir-kokia-kuprine-nesioja-jusu-vaikas-/71980 https://www.facebook.com/kalbapasilaiciai http://www.ve.lt/naujienos/sveikata/sveikata/nepritaikytos-kuprines-nesiojimas-gali-sukelti-rimtus-sveikatos-sutrikimus-1052839/ http://seimos.sveikas.lt/lt/vaiku_sveikata/nepritaikytas_kuprines_nesiojimas_gali_sukelti_rimtus_sveikatos_sutrikimus/ http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-09-11-netinkama-kuprine-gali-sukelti-rimtus-sveikatos-sutrikimus/106967 http://www.ve.lt/naujienos/sveikata/sveikata/nepritaikytos-kuprines-nesiojimas-gali-sukelti-rimtus-sveikatos-sutrikimus-1052839/ http://ltnaujienos.visove.lt/?s=Nepritaikytos+kuprin%C4%97s+ne%C5%A1iojimas+gali+sukelti+rimtus+sveikatos+sutrikimus+&x=0&y=0 http://www.vilkaviskis.info/index.php/home/sveikata/934-nepritaikytos-kuprines-nesiojimas-gali-sukelti-rimtus-sveikatos-sutrikimus http://www.sam.lt/index.php?4126553821 http://www.giruzis.lt/sveikata/nepritaikytas-kuprines-nesiojimas-gali-sukelti-rimtus-sveikatos-sutrikimus http://www.manosveikata.lt/lt/aktualijos/valstybe/nepritaikytas-kuprines-nesiojimas-gali-sukelti-rimtus-sveikatos-sutrikimus http://www.miestas.lt/nepritaikytas-kuprines-nesiojimas-gali-sukelti-rimtus-sveikatos-sutrikimus;nid=666&t=1&cid=382 http://www.tavovaikas.lt/mokinys/pradinukas/tai-ko-nezinojote-apie-savo-vaiku-kuprines.d?id=62286067 „Kaip gyvena ir jaučiasi mūsų vaikai?“, 2013-10-14, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/552-kaip-gyvena-ir-jauiasi-ms-vaikai http://www.vlmedicina.lt/2013/10/kaip-gyvena-ir-jauciasi-musu-vaikai/ http://www.balsas.lt/naujiena/757410/kaip-gyvena-ir-jauciasi-musu-vaikai http://www.alfa.lt/straipsnis/15158678/Kaip.gyvena.ir.jauciasi.musu.vaikai.=2013-10-14_15-02/ http://www.veliuona.eu/?s=Kaip+gyvena+ir+jau%C4%8Diasi+m%C5%ABs%C5%B3+vaikai%3F&x=0&y=0 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-14-kaip-gyvena-ir-jauciasi-musu-vaikai/108711 http://www.sveikaszmogus.lt/GYVENIMO_BUDAS-7103-Kaip_gyvena_ir_jauciasi_musu_vaikai http://www.sam.lt/index.php?2838841307 Interviu internetinėje svetainėje „Mano namai“ , „Patarimai kaip išsirinkti rašomąjį stalą“, 2013-10-21 INFORMACIJOS SKLAIDA SVEIKOS GYVENSENOS IR LIGŲ PREVENCIJOS TEMOMMIS Sveika mityba Sveikos mitybos užsiėmimus vedė lektorė Sigita Sirutienė. Tikslas – suteiti vaikams žinių apie sveiką, visavertę mitybą bei lavinti jų maisto gamybos įgūdžius, mokyti rinktis sveikesnius ir sveikatai naudingesnius produktus bei parodyti, kad namuose gaminamas maistas yra vertingiausias ir skaniausias. Viso: 90 užsiėmimų, viso 760 dalyvių. Data Mokykla Klasė Kontaktinis asmuo Pamokų sk . Dalyvių sk. 10.15 Salininkų gimnazija 5,6 Jolanta,865088794 4 22 10.16 Salininkų gimnazija 6,7 Jolanta, 865088794 4 20 10.17 S.Daukanto progimnazija 5 I. Viškelienė, 860843674 4 26 10.15 Salininkų gimnazija 5,6 Jola ta,865088794 4 22 10.18 S.Daukanto progimnazi a 5 I. Viškelienė, 860843674 4 23 10.21 J.Basanavičiaus gimnazija K. Juškevičiūtė 2 10 10.22 Ąžuolyno progimnazija 6 K. Balevičiūtė, 868683329 2 10 10.23 Ąžuolyno progimnazija S.Stanevičiaus vid. M-kla 6 ,8 K. Balevičiūtė, 868683329 Rūta, 869934971 2 2 21 6 10.24 Ryto progimnazija Salininkų gimnazija 5 7, A. Rudokaitė, 860843569 Jolanta, 865088794 2 2 14 9 10.25 Ryto progimnazija Ąžuolyno progimnazija 7 6 A. Rudokaitė, 860843569 K. Balevičiūtė, 868683329 2 2 8 13 11.11 S. Konarskio vid. mokykla Ąžuolyno progimnazija 9 6,7 J. Ostromeckaitė, 868430057 2 4 24 21 11.12 S. Konarskio vid. mokykla J.Lelevelio vidurinės mokyklos A.Vivulskio pagrindinio ugdymo sky ius 6 6 Justina Ostromeckaitė, 868430057 Jola ta 2 2 24 20 11.13 Ąžuolyno progimnazija 6,7 8 152 11.14 S.Stanevičiaus vid.mokykla L.Karsavino vid. mokykla 6 6 Rūta, 869934971 Aliona 4 2 24 20 11.15 Sietuvos progimnazija Salininkų gimnazija 7 5 Jolanta, 865088794 2 2 22 19 11.18 S.Stanevičiaus vid.mokykla 5,6 Rūta, 869934971 25 1.19 S.Stanevičiaus vid.mokykla 7 Rūta, 869934971 2 10 11.20 Jeruzalės vid. mokykla 7,5 Ž. Staniulienė, 863340021 4 20 11.21 Baltupių progimnazija 6 K. Veiknis, 864012351 4 54 11.22 L.Karsavino vid. mokykla 5 J.Arch pova 2 18 11.25 S.Daukanto progimna ija 5 2 22 11.26 Jeruzalės vidurinė mokykla 5,6 Ž. Staniulienė, 863340021 4 24 11.27 Baltupių progimnazija 5 K. Veiknis, 864012351 2 13 11.28 J.Lelevelio vid. mokykla 8 J. Boris, t. 865264596 2 21 11.29 Baltupių progimnazija 5 K. Veiknis, 86401 351 4 25 VISO: 760 DALYVIŲ 2013 m. lapkričio 13d. biuro patalpose suorganizuota paskaita apie sveiką mitybą (lektorius sveikos gyvensenos mokytojas Saulius Urbonas) – dalyvavo 51 asmuo. VIEŠINIMAS: Vitaminus auginame patys!, 2013-02-04, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/457-vitaminus-auginame-patys http://www.salcininkai.lt/lit/Vitaminus_auginame_patys_/4903 http://ekologija.blogas.lt/vitaminus-auginame-patys-22838.html Ar tikrai valgome, kad gyventume?, 2013-11-08, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/561-ar-tikrai-valgome-kad-gyventume http://www.vilnius.lt/index.php?1573868261 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-08-lapkricio-8-oji-europos-svekos-mitybos-diena-ar-tikrai-valgome-kad-gyventume/109836 http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/sveikata/ar-tikrai-valgome-kad-gyventume-541-383340 http://www.padekimeaugti.lt/Naujienos-478 http://www.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/1563 Fizinis aktyvumas – Vilniaus m. mokyklose iš viso pravesta 100 užsiėmimų, kuriuose sudalyvavo 5223 dalyviai. Tikslas: įvairiais sportiniais ir fizinio aktyvumo užsiėmimais paįvairinti fizinio lavinimo pamokas, parodant moksleiviams alternatyvius fizinio aktyvumo užsiėmimus. ZumbaKids užsiėmimai, 70 užsiėmimų, 2013.11.04 - 2013.12.18, užsiėmimus vedė Vasilisa Tarasova Mažiesiems mokiniams skirti ZumbaKids užsiėmimai. Zumba Kids® – programa specialiai sukurta ir pritaikyta vaikams. Ši programa remiasi Zumba® fitness koncepcija. Užburiantys ir nuotaiką keliantys užsiėmimai skatina vaiko raidą ir socialinius įgūdžius. Linksmos ir energingos treniruotės, kurių metu vaikai atlieka nesudėtingas (jų amžiui pritaikytas) choreografijas skambant lotynų Amerikos muzikos ritmams. Eil.nr. Mokyklos pavadinima Pamokų sk. Dalyvių sk. 1 Antano Vienuolio pagrindinė mokykla 9 367 2 Jono Pauliaus II progimnazija 6 106 3 Vyturio pradinė mokykla 8 180 4 Petro Vileišio pagrindinė mokykla 9 194 5 J.Lelevelio pagrindinė mokykla 20 306 6 Žiburio pradinė mokykla 9 191 7 Vilnies pagrindinė mokykla 9 153 Iš viso: 70 1497 Ultimeitas, 30 užsiėmimų, 2013.11.07-2013.12.20, užsiėmimus vedė Kęstutis Bačkis Ultimeitas - komandinis žaidimas, skatinantis koordinaciją, judrumą, draugiškumą. Mokykloje, kurioje vyko ultimeito užsiėmimai buvo paliekami du žaidimo diskai ir taisyklių rinkinys. Eil.nr. Mokyklos pavadinimas Pamokų sk. Dalyvių sk. 1 Petro Vileišio progimnazija 9 303 2 Vilnies pagrindinė mokykla 9 120 3 Antano Vienuolio pagrindinė mokykla 6 92 4 Vilniaus „Mint es“ gimna ija 6 124 Iš viso: 30 639 Papildomai: Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimo užsiėmimai: gatvės gimnastų pasirodymai ir vedami užsiėmimai Vilniaus miesto mokyklose, 2013.04.15 - 2013.05.17. Eil. nr. Mokyklos pavadinimas Dalyvių sk. 1 Vilniaus M. Daukšos vidurinė mokykla 60 2 Gerosios vilties vidurinė mokykla 40 3 Vilniaus Radvilų gimnazija 120 4 Vilniaus Jeruzalės vidurinė mokykla 39 5 Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazija 75 6 Vilniaus Žemynos progimnazija 53 Iš vis : 3 7 Parengtas DVD su 5 skirtingais CD diskais, skirtas šokio pedagogams, kūno k. mokytojams, soc. pedagogams, visuomenės sveikatos specialistams. 2013m. liepos – lapkričio mėnesiais AB „Lietuvos geležinkeliai“ Keleivių vežimo direkcijoje įgyvendintas projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietoje“ , kurio 5 renginiuose dalyvavo 100 dalyvių. 2013m. lapkričio 11-12 d. biure pravesta 10 mankštų, kuriose dalyvavo 10 senjorų. 2013 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais įgyvendinti Praktiniai mokymai „Mankšta darbo vietoje“ 5 įmonėse: UAB „Deloitte Lietuva“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Baltijos kompiuterių centras“, Dienos centras „Šviesa“ , Ugdymo plėtotės centras , Vilniaus visuomenės sveikatos biuras - juose sudalyvavo 120 dalyvių. VIEŠINIMAS: Sėkmingai startavo projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose", 2013-08-02, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/527-skmingai-startavo-projektas-fizinio-aktyvumo-skatinimas-darbo-vietoseq http://www.hi.lt/news/565.html http://kedainietis.balsas.lt/naujienos/naujienos/startavo-projektas-fizinio-aktyvumo-skatinimas-darbo-vietose-8848/ http://www.sveikatoskomanda.lt/naujienos-301-startuoja_projektasfizinio_aktyvumo_skatinimas_darbo_vietose http://www.vlmedicina.lt/2013/08/policijos-komisariato-darbuotojai-ir-pareigunai-skatinami-rupintis-sveikata/ Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija 54 užsiėmimai, kuriuose sudalyvavo 1437 dalyviai. Užsiėmimus vedė lektorės Rita Rukštelytė ir Violeta Araminaitė. Eil. nr. Mokyklos pavadinimas Pamokų sk. Dalyvių sk. 1 Vasilijaus Kačialovo gimnazija 5 120 2 Grigiškių vidurinė mokykla 5 100 3 Vilniaus Senvagės gimnazija 3 60 4 Jono Basanavičiaus gimnazija 2 44 5 Jono Pauliaus II gimnazija 4 105 6 "Vilnios" pagrindinė mokykla 2 85 7 Jono Basanavičiaus progimnazija 2 50 8 Salomėjos Neries gimnazija 8 195 9 Tuskulėnų vidurinė mokykla 8 199 10 Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla 2 60 11 Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla 2 49 12 Šaltinio pagrindinė mokykla 4 60 13 Grigiškių “Šviesos” gimnazija 190 14 Užupio gimnazija 2 56 15 Verkių specialioji mokykla - daugiafunkcinis centras 3 64 Iš viso: 54 1437 Parengta metodinė medžiaga *.ppt formatu su aprašymu ir paaiškinimais Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų tema, kuria sveikatos priežiūros specialistės mokykloje galėjo naudotis vesdamos užsiėmimus mokiniams. VIEŠINIMAS: Akcijos „Gimiau nerūkantis" straipsnis „Leiskit gimti ir augti sveikam“, 2013-05-28, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/499-akcijos-gimiau-nerkantisq-i-met-kis-leiskit-gimti-ir-augti-sveikam- https://www.facebook.com/pages/Vilniaus-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras/354367007977042?ref=hl http://www.sam.lt/index.php?801603573 http://www.vlmedicina.lt/2013/05/akcijos-gimiau-nerukantis-siu-metu-sukis-leiskit-gimti-ir-augti-sveikam/ http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-30-akcijos-gimiau-nerukantis-siu-metu-sukis-leiskit-gimti-ir-augti-sveikam/101885 http://www.veliuona.eu/2013/akcijos-%E2%80%9Egimiau-nerukantis%E2%80%9C-siu-metu-sukis-%E2%80%93-%E2%80%9Eleiskit-gimti-ir-augti-sveikam%E2%80%9C/ (su nuoroda į bernardinus) http://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/sveikata/akcija_gimiau_nerukantis_bus_primintas_pragaistingas_rukymo_poveikis/,coments.1 http://www.manosveikata.lt/lt/aktualijos/naujienos/akcijos-quot-gimiau-nerukantis-quot-sukis-ndash-leiskit-gimti-ir-augti-sveikam http://www.biciulyste.com/index.php/mums-raso/7884-pro-vita-zinios-nr-22-2013 http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/42896 Asmens higiena Renginių pavadinimų skaičius Renginių skaičius Dalyvių skaičius Leidiniai 4 Konkursas "Rankų plovimo instrukcija linksmai" 25 1490 Asmens higienos užduočių dėklas 5 000 Projektas „Bakterijų tramdytojai“ 28 2511 Pamokos vaikams asmens higienos tema darželiuose 32 862 Asmens higienos pamokos bendrojo lavinimo mokyklose 389 9639 VISO 474 14502 Konkursas "Rankų plovimo instrukcija linksmai" Pasaulinės rankų higienos dienos minėjimui biuras pakvietė dalyvauti konkurse „Rankų plovimo instrukcija linksmai“. Konkurso tikslas - formuoti teisingas nuostatas apie rankų higieną, skatinti vaikus rūpintis savo sveikata, bei visada vadovautis elementariomis higienos taisyklėmis. Tikslinė konkurso grupė: Ugdymo įstaigų 1-9 klasių mokiniai. Pagrindinės konkurso veiklos: Sukurti rankų plovimo dainą, kuri apdainuotų rankų plovimo elementus, taisykles bei atitinkamus veiksmus. Dalyvavusios mokyk os Dalyvių skaičius Vilniaus Senvagės gimnazija 100 Vilniaus Fabijoniškių vidurinė m-kla 14 Vilniaus Pelėdos pradinė m-kla 20 Vilniaus "Ryto" vidurinė m-kla 259 Vilniaus Salininkų gimnazija 19 Vilniaus Naujininkų vidurinė m-kla 8 Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė 11 Vilniaus Lazdynų vidurinė m-kla 191 Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija 100 Vilniaus Jėzuitų gimnazija 8 Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė m-kla 6 Vilniaus Žėručio pradinė mokykla 4 Vilniaus Mikalojaus Daukšos 7 Vilniaus Gabijos gimnazija 24 Vilniaus Karaliaus Mindaugo vidurinė m-kla 2 Vilniaus "Vilnios" pagrindinė m-kla 180 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija 3 Vilniaus Žaros vidurinė m-kla 6 Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė m-kla 12 Vilniaus Simono Konarskio viduronė mokykla 80 Vilniaus Žemynos progimnazija 10 Vilniaus "Aušros" mokykla-darželis 239 Vilniaus Jeruzalės vidurinė mokykla 94 Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė 25 Vilniaus Sausio 13-osios pagrindinė m-kla 4 Bendras 1490 Visuomenės sveikatos biuras kartu su vaikiško muilo „Tindi“ gamintoju AB „NAUJOJI RINGUVA“ nuo š. m. gegužės 5 d. startavo su ranku higiena propaguojančiu projektu „Bakterijų tramdytojai“. Projekto veiklos: Konkursas "Kur buvo ir ką veikė Tavo rankos". Masinė rankų plovimo akcija užsiregistravusiuose darželiuose „Bakterijų tramdytojai“- skirta paminėti Pasaulinę rankų higienos dieną. Paskaitos vaikams apie asmens higieną. Darželio pavadinimas Dalyvių skaičius 1.Vilniaus lopšelis- darželis "Ozas" 20 2. Vilniaus lopšelis- darželis "Vilija" 335 3. Vilniaus lopšelis- darželis "Vėtrungė" 44 4. Vilniaus lopšelis- darželis "Lakštingala" 50 5. VšĮ Nevalstybinis vaikų darželis "Nenrė 40 6. Vilniaus lopšelis- darželis "Strazdelis" 120 7. Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė m-kla 29 8 .Vilniaus lopšelis-darželis "Gervelė 65 9. Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis- darželis 20 10. Vilniaus lopšelis-darželis "Rytas" 60 11. Vilniaus savivaldybės Grigiškių darželis-mokykla "Pelėdžiukas" 21 12. Vilniaus lopšelis-darželis "Bitutė 232 13. Vilniaus lopšelis-darželis "Žiedas" 284 14. UAB "Vaikystės sodas"- Miško sodelis 91 15. UAB "Vaikystės sodas"- Paupio sodelis 33 16. UAB "Vaikystės sodas"- Dvaro sodelis 38 17. Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Žolynėlis" 15 18. Vilniaus lopšelis-darželis "Kodelčiukas" 219 19. Vilniaus lopšelis-darželis "Gintarėlis" 82 20. Vilniaus lopšelis-darželis "Gudrutis" 50 21. Vilniaus lopšelis- darželis "Puriena" 150 22. Vilniaus lopšelis-darželis "Daigelis" 84 23. Vilniaus lopšelis- darželis "Varpelis" 12 24. Vilniaus lopšelis-darželis "Gėlynas" 22 25. Vilniaus darželis-mokykla "Aušra" 120 26. Vilniaus lopšelis – darželis „Žilvitis“ 70 27.Vilniaus darželis-mokykla "Svajos" 130 28. Vilniaus lopšelis-darželis "Jovarėlis" 75 Ben ras 2511 Pamokos vaikams asmens higienos tema darželiuose 30 min. trukmės aktyvus užsiėmimas apie asmens higieną. Paskaitos turinys: mikroorganizmo samprata, rankų higiena ir kt. Užsiėmimus vedė Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistė Viktorija Šadiul- Zadvornaja. Paskaitos vyko nuo 2012-02-05 iki 2012-10-30. Mokyklos pavadin mas Pamokų skaičius Dalyvių skaičius Vilniaus l/d „Žirniukas“ 2 56 Uab "Vaikystės sodas"- Miško sodelis 2 29 Vilniaus sav. Grigiškių d/m Pelėdžiukas" 2 46 Vilniaus l/d Gėlynas 2 13 Vilniaus l/d Jovarėlis 2 40 Vilniaus l/d Daigelis" 1 60 Vilniaus l/d Vėtrungė" 1 63 Vilniaus l/d Kodėlčiukas 2 67 Uab "Vaikystės sodas"- Paupio sodelis 2 15 Vilniaus l/d "Varpelis" 1 40 Vilniaus l/d "Gudrutis" 2 57 Vilniaus darželis-mokykl "Vilija" 1 90 Uab "Vaikystės sodas"- Dvaro sodelis 1 60 Vilniaus l/d "Straz elis" 4 85 Vilniaus l/d "Žilvitis" 2 93 Vilniaus Šaltinio pagrindinė mokykla 1 23 Vilniaus l/d "Medinėlis" 2 Vilniaus l/d " Žolinėlis" 2 25 Bendras 32 862 Asmens higienos pamokos Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose Paskaitos vyko pagal iš anksto paruoštą Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro metodinę medžiagą. Užsiėmimus asmens higienos tema veda Vilniaus miesto visuomenės sveikatos priežiūros specialistės. Mokymai yra tęstiniai. Mokyklos pavadinimas Pamokų skaičius Dalyvių skaičius Vilniaus "Ryto" vidurinė m-kla 16 310 Vilniaus Simono Stanevičiaus vid. m-kla 15 295 Vilniaus "Ateities" vidurinė m-kla 22 479 Vilniaus "Šviesos" pradinė m-kla 8 282 Vilniaus Barboros Radvilaitės vidurinė m-kla 9 210 Vilniaus Šeškinės vidurinė m-kla 13 263 Vilniaus Trakų Vokės vid. m-kla 5 638 Vilniaus "Sietuvos" vid. m-kla 9 213 Vilniaus Medeinos pradinė m-kla 6 117 Grigiškių vidurinė mokykla 11 170 Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė m-kla 1 22 Vilniaus Levo Karsavino vidurinė m-kla 9 200 Vilniaus Aleksandro Puškino 8 195 Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė m-kla 34 477 Vilniaus J. I. Kraševskio vidurinė m-kla 1 65 Vilniaus "Pelėdos" pradinė m-kla 4 517 Vilniaus Jezuitų gimnazija 12 294 Vilniaus J. Lelevelio vidurinė m-kla 14 2 4 Vilniaus Liepkalnio pagrindinė mokykla 1 26 Vilniaus Naujijinkų mokykla 5 100 Vilniaus "Santaros" vidurinė m-kla 3 129 Grigiškių pradinė mokykla 8 236 Vilniaus "Žaros" v durinė m-kla 5 108 Gabijos gimnazija 8 394 Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė m-kla 11 381 Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla 11 259 Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija 8 182 Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė m-kla 12 231 Vilniaus S mono Konarskio 2 51 Vilniaus Jeruzalės mokykla 8 166 Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė m-kla 6 147 Vilniaus Simono Daukanto progimnazija 11 240 Vilniaus Žemynos progimnazija 2 53 Vilniaus Antakalnio progimnazija 8 92 Senamiesčio vidurinė m-kla 2 0 Vilniaus Taikos progimnazija 9 186 Vilniaus "Vilnios" pagrindinė m-kla 1 40 Viln aus šv. Kristoforo progimnazija 3 61 Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazija 8 177 Vilniaus Balupių progimnazija 5 96 Vilniaus Filaretų pradinė 5 117 Vilniaus "Žeručio" prad nė 3 75 Vilniaus "Ąžuolyno" progimnazija 4 104 Vilniaus Prano Mašioto pradinė m-kla 4 97 Vilniaus Vilnies pagrindinė m-kla 3 105 Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija 2 85 Vilniaus Pavilnio pagrindinė 6 61 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazi a 6 140 Vilniaus Naujamiesčio vidurinė m-kla 3 54 Vilniaus "Atžalyno" pradinė 2 44 Vilniaus Tuskulėnų vidurinė m-kla 5 125 Viniaus Vasilijaus Kačialovo gimnaizija 1 27 Vilniaus "Šaltinio" pradinė mokykla 4 70 Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla 7 179 Bendras 389 9639 Infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktika Patalpintos akių mankštos pratimų leidinys formulių sąsiuvinyje. Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai – mobili sveikatos palapinė „Sveikata pas Jus“ – sudalyvauta 5 miesto masiniuose renginiuose, konsultuoti 366 miestiečiai. Pasaulinei diabeto dienai kartu su Šeimos klinika „MediCAklinika“organizuota akcija „Sužinok laiku“, kurioje sudalyvavo 25 žmonės. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai organizuotos 3 paskaitos: „Pagyvenusių žmonių sužalojimų prevencija.“, kuriose sudalyvavo 49 dalyviai. Paskaita „Būti sveikam – būti savimi“ su lektore Danute Kunčiene,kurioje sudalyvavo 35 dalyviai. Lytinio švietimo paskaitėlės 5-12 klasių mokiniams – 16 paskaitų, kuriuose sudalyvavo 218 dalyviai. Nr. Ugdymo įstaiga Pamokų skaičius Dalyvių skaičius 1. Vilniaus Spindulio pagrindinė mokykla 6 78 2. Vilniaus A.Vienuolio pagrindinė mokykla 6 75 3. Vilniaus S.Daukanto progimnazija 4 65 VISO: 218 DALYVIAI Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2012-2014 metų plano priemonių įgyvendinimas: užsiėmimai su romų bendruomenės vaikais. Eil. nr. Pamokos tema: Pamokų sk. Dalyvių sk. 1 Sveikatos sauga ir stiprinimas 2 14 2 Sveika mityba 1 5 3 Asm ns higiena 1 6 4 Ėduonies profilaktika ir burnos higiena 1 13 5 Rūkymo, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija 3 15 6 Fizinis aktyvumas 1 3 Iš viso: 9 56 Minint Pasaulinę burnos sveikatos dieną suorganizuotas renginys „Sveika mityba ir dantų ligų profilaktika“ bendradarbiaujant su Odontologų rūmais ir jų Vilniaus m. teritoriniu skyriumi (2013 m. kovo 20 d.). Renginys vyko Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje, jame sudalyvavo 60 dalyvių. Vaikų pėdų ir laikysenos tikrinimo akcija, kurioje sudalyvavo 316 vaikų. Kreipiant dėmesį į saulės poveikį organizmui, įvykdyta plati renginių ir viešinimo kampanija: Data Rūšis/tema/pavadinimas Vieta Renginio dalyvių sk. 2013 01 mėn. Spalvinimo knygelė „Vaikų draugė saulutė“ 5000 nt. 2013 05 mėn. Metodika visuomenės sveikatos specialistėms, dirbančioms ugdymo įstaigose „Kaip saulėje elgti saugiai?“ 68 2013 04 mėn. Straipsnis „Mokinių žinios apie saulės poveikį žmogaus sveikatai bei jų deginimosi saulėje ypatumai“ Lietuvos ped atrijos kronikos 2013 06 03 Komentaras straipsniui apie saugų elgesį saulėje Kalba Karoliniškės redakcija 2013 06 mėn. Straipsnis „Mylėk odą, kurioje gyveni!“ Internetinė erdvė 2013 07 29 Pranešimas spaudai „Būkite atsargūs – „Saulės patrulių“ reida !“ Internetinė erdvė 2013 07 29 - 30 Informacinė akcija Vilniaus miesto maudyklose „Saulės patruliai“ (2 akcijos) liepos 29 – 30 d. Jos metu biuro darbuotojai aplankė 5 oficialiai įteisintus paplūdimius: Salotės ežeras, Neries (Žirmūnų, Valakupių I ir II) ir Žaliųjų ežerų. Akcijos metu, atvykę į maudyklas, buvo dalinama informacinės kortelės „Mylėk odą, kurioje gyveni“, mažiesiems - prevencines spalvinimo knygeles „Vaikų draugė saulutė“. Matavome ultravioletinių spindulių indeksą. Teikėme informaciją, kaip saugiai mėgautis saulės teikiamais malonumais). Oficialios Vilniaus miesto maudyklos 500 2013 07 29 Interviu „Žinių radijas“, reportažai 1 Baltijos kanalas ir Lietuvos ryto TV apie vykdytą akciją „Saulės patruliai“ Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursų organizavimas ir vedimas: „Thermo Fisher Scientific“ (vyko 2 mokymai, juose dalyvavo 31 asmuo) AB Empower (vyko 2 mokymai, juose dalyvavo 39 asmenys) UAB „Prisma LT“ (vyko 1 mokymai, juose dalyvavo 22 asmenys) UAB "WAVIN BALTIC" (vyko 4 mokymai, juose dalyvavo 88 asmenys) BM LIETUVA, UAB (vyko 1 mokymai, juose dalyvavo 10 asmenų) UAB "Tuvlita" (vyko 4 mokymai, juose dalyvavo 59 asmenys) VISO: mokymuose (14) dalyvavo 249 asmenys, dirbantys kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingus darbus. Informacijos visuomenei pateikimui, išleisti lankstinukai: lankstinukas ,,Kas yra tymai“ 500 v t. Nėščiosios, ikimokyklinio ir mokyklinio amž. vaikai Infekcinių l profilaktika lankstinukas ,,Kokliušas, kas tai?“ 500 vnt. Nėščiosios, ikimokyklinio ir mokyklinio amž. vaikai Infekcinių l profilaktika lankstinukas ,,Hepatitas A, kas tai?“ 500 vnt. Nėšči sios, ikimokyklinio ir mokyklinio amž. vaikai Infekcinių l profilaktika lankstinukas ,,Mankšta nėščiosioms“ 1000 vnt. Nėščiosioms Fizinio aktyvumo skatinimas lankstinukas ,,Mankšta nėščiosioms“ 1000 vnt. Pagimdžiusioms Fizinio aktyvumo skatinimas lankstinukas ,,Nėščiosios mityba“ 1000 vnt. Nėščiosioms Sveika mityba lankstinukas ,,Netikėtas miokardo infarktas?“ 1000 vnt. Vyresnio amžiaus žmonės. Neinfekcinių l. prof laktika lankstinukas ,,Atsargiai – tuberkuliozė. Kaip atpažinti?“ 1000 vnt. Visos amžiaus gru ės Užkrečiamų l. profilaktika lankstinukas ,,Tylusis diabetas – kas tai?“ 1000 vnt. Visos amžiaus grupės Neinfekcinių l. profilaktika Skirtukas knygai ,Patarimai dirbantiems kompiuteriu“ 1000 vnt. Visos amžiaus grupės Neinfekcinių l. profilaktika lankstinukas ,,Pirmos pagalbos teikimo atmintinė“ 1000 vnt. Visos amžiaus grupės Neinfekcinių l. profilaktika VIEŠINIMAS: Pasaulis – kiekvieną dieną matomas stebuklas, - neleiskite glaukomai to sutrukdyti!, 2013-03-09, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/465-pasaulis-kiekvien-dien-matomas-stebuklas-neleiskite-glaukomai-to-sutrukdyti http://www.facebook.com/pages/Vilniaus-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras/354367007977042 http://www.karoliniskiubustas.lt/index.php/kalba-karoliniskes/naujienos/nemokamai-pasitikrinkite-akiu-spaudima/45480 http://www.sam.lt/go.php/lit/Pasaulis__kiekviena_diena_matomas_stebuk/3570 http://www.padekimeaugti.lt/Naujienos-396 http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/879 „Arterinė hipertenzija lemia pusę visų mirčių nuo insulto ir širdies ligų“, 2013-05-17, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/496-arterin-hipertenzija-lemia-pus-vis-miri-nuo-insulto-ir-irdies-lig http://sveikata.diena.lt/lt/naujienos/sveikata/arterine-hipertenzija-lemia-puse-mirciu-nuo-insulto-ir-irdies-ligu-495711 http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/sveikata/padidejes-kraujospudis-lemia-puse-visu-mirciu-nuo-insulto-ir-sirdies-ligu.htm http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-17-geguzes-17-oji-pasauline-hipertenzijos-diena/101203/print http://sveikas.lt/lt/dienosdoze/ligos_ir_sindromai/arterine_hipertenzija_lemia_puse_visu_mirciu_nuo_insulto_ir_sirdies_ligu/ „Saulės patruliai“, 2013-07-29, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/525-bkite-atsargs-sauls-patruliq-reidas http://www.madeinvilnius.com/lt/naujienos/papludimiuose-saules-patruliai/i/ http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/48688 http://www.vilnius.lt/index.php?3065351124 http://www.extrafm.lt/lt/naujienos/248167f233f4a644516d476b0e7bb1ac/saules-patruliu-reidas-vilniaus-papludimiuose http://kauno.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/vilniaus-papludimiuose-saules-patruliu-reidas-406956#.UfipY23zssk http://www.klaipeda.daily.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/vilniaus-papludimiuose-saules-patruliu-reidas-406956#.Ufipc23zssk http://www.virsuliskiubustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-virsuliskes/naujienos/prasideda-reidai-miesto-papludimiuose/65327 http://www.manosveikata.lt/lt/aktualijos/naujienos/informacine-akcija-vilniaus-m-papludimiuose-bukite-atidus-saules-patruliu-reidas http://www.vlmedicina.lt/2013/07/bukite-atidus-saules-patruliu-reidas-vilniuje/ http://klaipeda.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/vilniaus-papludimiuose-saules-patruliu-reidas-406956#.UgIT-W3zssk http://www.vrsa.lt/go.php/Visuomenes-sveikata11776 Interviu „Žinių radijas“, „Saulės patruliai“, Reportažas 1 Baltijos kanalas - http://www.youtube.com/watch?v=auWtCOlf1dg Reportažas Lietuvos ryto TV- http://tv.lrytas.lt/?id=13753731851373452441 DVASINĖS IR FIZINĖS SVEIKATOS UGDYMO MOKYKLA KVIEČIA, 2013-09-30, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/545-dvasins-ir-fizins-sveikatos-ugdymo-mokykla http://www.sveikuoliai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=877:dvasinesirfizinessveikatosugdymomokyklavilniuje&catid=56:naujienos http://www.sveikaszmogus.lt/Vaikams1-7098-Dvasines_ir_fizines_sveikatos_ugdymo_mokykla https://www.facebook.com/pages/Vilniaus-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras/354367007977042?ref=hl http://www.vilnius.lt/index.php?738225676 http://www.madeinvilnius.com/lt/naujienos/organizuojama-sveikatos-ugdymo-mokykla/i/ http://www.sam.lt/index.php?1249744394 Kviečiame vilniečius į nemokamus renginius įvairiomis sveikatos temomis, 2013-10-21, Išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/555-kvieiame-vilnieius-nemokamus-renginius-vairiomis-sveikatos-temomis- http://www.ekobanga.lt/ http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-22-vilnieciai-kvieciami-i-nemokamus-renginius-sveikatos-temomis/109045 http://www.sveikaszmogus.lt/Renginiu_kalendorius-2013-11 http://www.nemokamirenginiai.com/paskelbti-rengini/event/2903-nemokami-renginiai-vilnieciams-ivairiomis-sveikatos-temomis http://www.sam.lt/go.php/lit/Nemokami_renginiai_vilnieciams_ivairiomi/4210 http://www.madeinvilnius.com/lt/naujienos/nemokami-renginiai-sveikatos-ir-sporto-temomis/i/ http://www.vilnius.lt/index.php?3269585596 https://www.facebook.com/asociacijaMes?hc_location=stream http://www.karoliniskiubustas.lt/index.php/kalba-karoliniskes/naujienos/nemokami-renginiai-ivairiomis-sveikatos-temomis/80463 http://www.virsuliskiubustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-virsuliskes/naujienos/nemokami-renginiai-ivairiomis-sveikatos-temomis/80465 http://sc.bns.lt/view/item.php?id=153986 http://www.vrsa.lt/index.php?1804491600 http://www.massmedia.lt/straipsnis?id=3207 http://www.mamairvaikas.lt/tvs/nemokamos-paskaitos-apie-sveikata-mamai-ir-teciui http://www.supermama.lt/forumas/index.php?s=1e71140a65f4a877c45890220906627f&showtopic=63703&pid=64410151&st=72&#entry64410151 http://www.mamyciuklubas.lt/naujienos/nemokamos-paskaitos-nesciosioms-pagimdziusioms-moterims-ir-jauniems-teveliams-27713/ http://madeinvilnius.com/lt/nemokami-renginiai/sveikos-mitybos-paskaita-su-saulium/1298/r/ http://www.padekimeaugti.lt/Naujienos-480 http://www.ekobanga.lt/ Pasaulinei diabeto dienai paminėti - akcija „Sužinok laiku", 2013-11-07, išplatinta: http://vilnius.medicaklinika.lt/seimos-klinika/naujienos/pasaulinei-diabeto-dienai-pamin-ti-medica-klinikoje-organizuojama-akcija/ http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/560-pasaulinei-diabeto-dienai-paminti-akcija-suinok-laikuq Psichikos sveikatos stiprinimas Vienos dienos draugystės kūrybinės stovyklos (informacijos sklaida patyčių prevencijos klausimais) - Viso stovyklose dalyvavusių ugdymo įstaigų: 4, įvykęs 1 laidos filmavimas. Tikslas - patyčių problemą spręsti ne visiems jau įprastu ir priimtinu būdu – kalbėti apie patyčių žalą, nagrinėti jų pasekmes, o pradėti akcentuoti teigiamus jausmus bei gerus santykius. Nr. Ugdymo įstaiga Dalyvių skaičius 1. Vilniaus Karaliaus Mindaugo mokykla 40 2. Vilniaus V.Kačialovo gimnazija 109 3. Vilniaus vaikų socializacijos centras 40 4. Vaikų globos namai „Atsigręžk į vaikus“ 20 VISO DALYVIŲ: 209 Sužalojimų prevencija Bendra veiklų suvestinė Renginių skaičius Dalyvių skaičius Leidiniai 1 seminaras 36 Sąsiuviniai 8000 63 paskaitos 924 64 renginiai 960 dalyvių Paskaitos “Sužalojimų anatomija” lekt. Mindaugas Balsys – 2 paskaitų ciklas apie traumatizmo prevenciją. Paskaitos metu vyksta diskusijos, atvejų analizė ir filmuko peržiūra. Paskaitos turinys: Anatomijos pagrindai, paauglių specifika; Žalojantys faktoriai ir situacijos; Elgsenos modeliai keliantys rizikas; Jautriausios fiziniams poveikiams kūno vietos; Prevencijos. Data Mokykla Dalyvių skaičius spalio 3 Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla 91 spalio 10 Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla 86 spalio 17 Žirmunų gimnazija 79 spalio 24 Antakalnio progimnazija 20 spalio 24 Antakalnio gimnazija 44 lapkričio 7 šv. Kristoforo progimnazija 74 lapkričio 14 Gerosios Vilties 72 lapkričio 21 Žvėryno gimnazija 140 lapkričio 28 Žemynos progimnazija 83 gruodžio 5 šv. Kristoforo progimnazija 40 Gruodžio 5 Gijos jaunimo mokykla 0 gruodžio 12 Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla 89 848 Paskaitas vedė kiti lektoriai 1 Kovo 5 d. 13.35-14.20 Vilniaus Žvėryno gimnazija 22 2 Lapkričio 7 d. 11.50-12.35 Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija 26 3 12.55-13:40 28 B ndras 76 Kvalifikacijos kėlimo seminaras Vilniaus miesto specialistėms „Sužalojimų prevencijos mokomojo dalyko dėstymo, turinio ir metodinės problemos“ – 2013 m. spalio 30 d., dalyvių skaičius: 36 specialistai VIEŠINIMAS: Paroda „ATŠVAITŲ MADA", 2013-02-11, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/459-kvieiame-aplankyti-parod-atvait-madaq http://www.vilnius.lt/index.php?1784597659 FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS (MANKŠTOS, ŠIAURIETIŠKO ĖJIMO UŽSIĖMIMAI IR PAN.) Liepos – gruodžio mėnesiais suorganizuota 142 šiaurietiško ėjimo užsiėmimų, kuriuose sudalyvavo 1142 dalyviai. Lapkričio – gruodžio mėnesiais suorganizuotos 7 mankštos nėščiosioms ir 7 mankštos pagimdžiusioms moterims, kuriose sudalyvavo 84 dalyvės. VIEŠINIMAS: Fizinio aktyvumo žemėlapis, 2013-05-11, išplatinta: http://www.alfa.lt/straipsnis/15135403/Vilnieciu.sportas.lauke..dziaugtis.ar.verkti.=2013-05-11_15-06/ http://www.madeinvilnius.com/lt/naujienos/fizinio-aktyvumo-aiksteles-vilniuje/i/ https://www.facebook.com/permalink.php?id=354367007977042&story_fbid=449115368502205 http://m.alfa.lt/naujienos/Lietuva/18920/ Visą rudenį Vilniaus mieste vyks nemokami šiaurietiško ėjimo užsiėmimai, 2013-09-23, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/540-vis-ruden-vilniaus-mieste-vyks-nemokami-iaurietiko-jimo-usimimai http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/534-startuoja-iaurietiko-jimo-usimimai-vilniaus-rajone http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/533-iaurietikas-jimas-paprastas-bdas-bti-aktyviam http://www.neriesparkas.lt/?id=122&sub=571&l=1 http://www.vlmedicina.lt/2013/09/siaurietisko-ejimo-uzsiemimai-vilniuje/ http://www.smlpc.lt/lt/naujienos/aktualijos/siaurietiskas_ejimas__paprastas_budas_buti_aktyviam.html http://karoliniskiubustas.lt/index.php/kalba-karoliniskes/naujienos/susipazink-su-siaurietisku-ejimu-savo-rajone/73198 http://www.sam.lt/go.php/lit/Siaurietiskas_ejimas__paprastas_budas_bu/4137 http://www.ivilnius.lt/naujienos/sporto-naujienos/visa-rudeni-vilniuje-ir-vilniaus-rajone-vyks-nemokami-siaurietisko-ejimo-uzsiemimai/69643d333430 http://www.madeinvilnius.com/lt/naujienos/visa-rudeni-vyks-siaurietisko-ejimo-uzsiemimai/i/ http://www.vrsa.lt/index.php?3363718492 http://www.neriesparkas.lt/?id=122&sub=571&l=1 http://alkas.lt/2013/09/29/siaurietiskas-ejimas-paprastas-budas-buti-aktyviam/ http://www.rudamina.vilniausr.lm.lt/2013/09/10/siaurietisko-ejimo-uzsiemimai-rudaminoje/ejimas-3/ http://krastonaujienos.lt/2013/09/siaurietisko-ejimo-uzsiemimai-salcininku-socialiniu-paslaugu-centre/ http://www.virsuliskiubustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-virsuliskes/naujienos/susipazink-su-siaurietisku-ejimu/73212 http://www.nemokamirenginiai.com/paskelbti-rengini/event/2842-siaurietisko-ejimo-uzsiemimai http://www.sveikaszmogus.lt/Renginiu_kalendorius http://www.vilnius.lt/index.php?2544361435 http://www.pavilniai-verkiai.lt/lt/naujienos/siaurietiskas-ejimas-vilniaus-mieste http://www.siaurietiskasejimas.lt/lt/mokymai http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir-pramogos/visa-spali-vilniuje-nemokamos-siaurietisko-ejimo-pamokos-416551#.Ul0VnhDzssk http://www.kendi.lt/in/vilnius#!/?show=2013-9-30-Siaurietisko-ejimo-uzsiemimas&page=1 http://www.gyda.lt/files/Skelbimas_Pilaite.pdf http://klaipeda.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir-pramogos/visa-spali-vilniuje-nemokamos-siaurietisko-ejimo-pamokos-416551#.Ul0WaBDzssk http://www.tavogydytojas.lt/bendros/rugsejo-menes-nemokamos-siaurietisko-ejimo-pamokos-vilniuje-ir-vilniaus-rajone http://www.pilaitesbendruomene.lt/images/naujienos/2012_naujienos/siaurietisko_ejimo_pamokos.pdf http://www.lazdynupol.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=58:siaurietisko-ejimo-pamoku-vilniaus-mieste-spalio-menesio-grafikas&catid=5:aktualijos&Itemid=2 http://www.miestas.lt/vilniuje-visa-spali-nemokamos-siaurietisko-ejimo-pamokos;nid=700&t=1&cid=1 http://komunikacija.eversus.lt/naujienos/3159 http://www.veliuona.eu/2013/visa-spali-vilniuje-nemokamos-siaurietisko-ejimo-pamokos/ Interviu „Znad Wili“ – 2013-10-18, tema- Šiaurietiškas ėjimas. Lapkričio mėnesį tęsiami nemokami šiaurietiško ėjimo užsiėmimai Vilniuje ir Vilniaus rajone, 2013-10-28, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/559-lapkriio-mnes-tsiami-iaurietiko-jimo-usimimai-vilniuje-ir-vilniaus-rajone http://www.vrsa.lt/index.php?3132143781 http://www.sveikaszmogus.lt/Renginiu_kalendorius-2013-11 http://www.nemokamirenginiai.com/paskelbti-rengini/event/2930-nemokami-siaurietisko-ejimo-uzsiemimai-vilniuje-ir-vilniaus-rajone http://www.sam.lt/index.php?572828482 http://www.vilnius.lt/index.php?4239476511 http://madeinvilnius.com/lt/naujienos/lapkricio-menesi-tesiami-nemokami-siaurietisko-ejimo-uzsiemimai/i/ http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-10-29-lapkricio-menesi-tesiami-nemokami-siaurietisko-ejimo-uzsiemimai-vilniuje/109381 http://www.pavilniai-verkiai.lt/lt/naujienos/siaurietisko-ejimo-pamoku-vilniaus-mieste-lapkricio-menesio-grafikas http://sveikas.lt/lt/dienosdoze/sveika_gyvensena/siaurietisko_ejimo_pamoku_vilniaus_mieste_lapkricio_menesio_grafikas/ http://www.vilnius-events.lt/lt/renginiai/saurietisko-ejimo-uzsiemimai https://www.facebook.com/asociacijaMes?hc_location=stream (Daugiavaikių šeimų asociacija) http://krastonaujienos.lt/2013/10/lapkriti-kvieciame-i-siaurietisko-ejimo-uzsiemimus/ https://www.facebook.com/pages/Vilniaus-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras/354367007977042 http://www.virsuliskiubustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-virsuliskes/naujienos/siaurietisko-ejimo-pamokos-vyks-ir-lapkriti/81169 http://www.pasilaiciubustas.lt/index.php/puslapiai/kalba-pasilaiciai/naujienos/siaurietisko-ejimo-pamokos-vyks-ir-lapkriti/81161 http://www.smlpc.lt/lt/naujienos/aktualijos/siaurietisko_ejimo_pamokos_.html https://sites.google.com/site/maturistuklubas/naujienos/iaurietikas-jimas-mieste https://sites.google.com/site/maturistuklubas/naujienos/iaurietiko-jimo-treniruots-vilniaus-rajone INFORMACIJOS SKLAIDA APIE PREVENCINES PROGRAMAS Data Rūšis/tema/pavadinimas Vieta Renginio dalyvių sk., straipsnio ar leidinio apimtis, laidos trukmė 2013 01 mėn. Dalomoji medžiaga: Prevencinių programų vėduoklė „Pasirūpinti savo sveikata nieko nekainuoja: reguliariai tikrinkitės svei atą – už tai sumoka valstybė!“ 10000 vnt. 2013 01 16 Paskaita „Onkologinių susirgimų prevencija“ Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras 15 dalyvių 2013 01 – 02 mėn. Onkologinių susirgimų (storosios žarnos vėžio, prostatos vėžio ir krūties vėžio) prevencijos klipai – transliacijos LNK ir LRT TV 79 transliacijos 2013 02 04 Straipsnis „Vėžys – ar žinojai?“ Internetinė erdvė 1 2013 02 28 Paskaita „Onkologinių susirgimų prevencija“ Vilniaus Antakalnio gimnazija 11 dalyvių 2013 m. Konsultacijos „Sveikas žmogus“ internetiniame puslapyje Internetinė erdvė 5 2013-05-29 Straipsnis „Kaip tavo sveikata, tėti?“ Internetinė erdvė 1 2013 06 20 Paskaita „Onkologinių susirgimų prevencija“ Socialinį statusą turinti UAB „Ari-Lux“ 25 asmenys 2013 08 01 – 10 15 Storosios žarnos vėžio prevencijos paroda, nuotraukų eksponavimas PC „Panorama“ 1 2013 09 13 Informacinis pranešimas „Sekmadienį – pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena“ Internetinė erdvė 1 2013 9 17 Pranešimas spaudai „Profilaktika – geriausia investicija į sveikatą“ Internetinė erdvė 1 2013 09 27 Pranešimas „Baltmedica 2013“ parodoje „Profilaktinis sveikatos patikrinimas – kiekvieno teisė ir pareiga“ Paroda „Baltmedica 2013“ 30 2013 12 Onkologinių susirgimų (storosios žarnos vėžio, gimdos kaklelio vėžio ir krūties vėžio) prevencijos klipai – transliacijos Viešasis transportas ir internetinė erdvė 300 000 2013 12 13 Užsakytos ir spaudai parengtos gimdos kaklelio vėžio prev. programų nuotraukos. Gimdos kaklelio vėžio prevencijos paroda Valstybinė ligonių kasa 1 2013 12 11 Pranešimas konferencijoje „Pasirūpinti savo sveikata – nieko nekainuoja“ Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, sveikatos fakultetas 100 klausytojų 2013 12 mėn. Bendradarbiaujant su VU OI parengtas ir išleistas leidinys „Onkologinių ligų profilaktika. Metodinė-informacinė medžiaga, skirta visuomenės sveikatos specialistui“ 250 vnt., apimtis – 35 psl. VIEŠINIMAS: Straipsnis „Vėžys - ar žinojai?“, 2013-02-04, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/456-vys-ar-inojai http://www.sam.lt/index.php?738112973 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=417037251710017&set=a.361205953959814.86372.354367007977042&type=1&theater http://sveikata.diena.lt/lt/naujienos/sveikata/vezys-ar-zinojai-keturiu-pagrindiniu-mitu-paneigimas-475706 http://kaunoaleja.lt/siandien-pasauline-vezio-diena/ http://www.vlmedicina.lt/2013/02/vezys-ar-zinojai-siandien-pasauline-vezio-diena/ http://www.vaistai.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=1483&Itemid=1 http://www.santa.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=742:vasario-4-oji-minima-kaip-pasaulin-vio-diena&catid=35:naujienos&Itemid=373 „Kaip tavo sveikata, tėti?“, 2013-05-29, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/503-kaip-tavo-sveikata-tti http://www.balsas.lt/naujiena/735908/kaip-tavo-sveikata-teti/1 http://www.mamyciuklubas.lt/aktualijos/kaip-tavo-sveikata-t%C4%97ti- http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/43163 http://plungiskis.balsas.lt/plunges-naujienos/naujienos/kaip-tavo-sveikata-teti-9284/ „Mylėk odą, kurioje gyveni !”, 2013-05-31, išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/507-mylk-od-kurioje-gyveni http://www.sam.lt/go.php/lit/Mylek_oda_kurioje_gyveni/3880 http://gyvensena.sveikas.lt/lt/grozis_ir_kuno_prieziura/mylek_oda_kurioje_gyveni/ http://www.ltkatalogas.lt/medicinos-istaigos-viesosios-privacios/mylek-oda-kurioje-gyveni http://www.laikas.lt/lt/info/12684/mylek-oda-kurioje-gyveni-arba-kaip-apsisaugoti-nuo-saules/ http://www.padekimeaugti.lt/Naujienos-437 PRAKTINIAI MOKYMAI NĖŠČIOSIOMS, BŪSIMIEMS TĖVELIAMS Bendradarbiaujant su miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigomis bei nuosavose patalpose, suorganizuota 46 paskaitos, kuriose sudalyvavo 247 dalyviai. Data Paskaitų skaičius Tema ar pavadinimas Renginio vieta Renginio dalyvių skaičius Tikslinė amžiaus grupė 2013 10 – 12 mėn 3 paskaitos Vaikų skiepų kalendorius, Vaikų infekcinės ligos, užsikrėtimo kaliai, ligos požymiai, komplikacijos, apsisaugojimo būdai Antakalnio akušerijos ir ginekologijos klinika 13 Nėščiosios ir pagimdžiusios Vilniaus m. 2013 11 – 12 mėn 6 paskaitos Vaikų skiepų kalendorius, Vaikų infekcinės ligos, užsikrėtimo kaliai, ligos požymiai, komplikacijos, apsisaugojimo būdai Biuro patalpose, Polocko g. 12 14 Nėščiosios ir pagimdžiusios Vilniaus m. 2013 10 – 12 mėn 3 paskaitos ,,Psichologinės problemos nėštumo ir pogimdyminiu laikotarpiu. Pogimdyminės depresijos. Ligos simptomai, priežastys, gydymas“ Antakalni akušerijos ir ginekologijos klinika 36 Nėščiosios ir pagimdžiusios Vilniaus m. 2013 10 – 12 mėn 4 paskaitos ,,Psichologinės problemos nėštumo ir pogimdyminiu laikotarpiu. Pogimdyminės depresijos. Ligos simptomai, priežastys, gydymas“ Karoliniškių pol. 4 Nėščiosios ir pagimdžiusios Vilniaus m. 2013 11 – 12 mėn 5 paskaitos ,,Psichologinės problemos nėštumo ir pogimdyminiu laikotarpiu. Pogimdyminės depresijos. Ligos simptomai, priežastys, gydymas“ Biuro patalpose, Polocko g. 12 14 Nėščiosios ir pagimdžiusios Vilniaus m. 2013 01-12 25 paskaitos Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija. Paskaita: „Saugios kūdikių ir vaikų aplinkos kūrimas“ Karoliniškių, Centro pol., Biuro patalpose, Polocko g. 12 156 Nėščiosios ir pagimdžiusios Vilniaus m. 46 paskaito 247 dalyviai VIEŠINIMAS: ,,Kad gimęs vaikelis ir mamytė būtų sveiki!" (reportažas apie nudegimus), 2013-01-28: http://www.tv3play.lt/play/297397/ http://www.tv3play.lt/play/297401/ Žurnalas „Tavo vaikas“, straipsnis „Mama, saugok mane“ Kviečiame į būsimų ir esamų tėvelių mokyklėlę ,,Kad gimęs vaikelis ir mamytė būtų sveiki!", 2013-10-17, Išplatinta: http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/554-kvieiame-bsim-ir-esam-tveli-mokykll-kad-gims-vaikelis-ir-mamyt-bt-sveikiq http://www.padekimeaugti.lt/Naujienos-480 http://www.supermama.lt/forumas/lofiversion/index.php/t946584-350.html http://www.mamairvaikas.lt/tvs/nemokamos-paskaitos-apie-sveikata-mamai-ir-teciui http://www.vilnius.lt/index.php?1957566710 http://www.mamyciuklubas.lt/naujienos/kvieciame-i-mk-susitikima-paskaita-kurkime-saugia-aplinka-mazyliui-pirmoji-pagalba-nudegimu-uzspringimu-atvejais-28036/ http://www.mamyciuklubas.lt/naujienos/nemokamos-paskaitos-seimoms-vilniuje-28552/ http://www.mamyciuklubas.lt/naujienos/butina-perskaityti-kiekvienai-mamai-ka-daryti-uzspringus-vaikui-28483/ http://www.mamyciuklubas.lt/naujienos/nuo-siol-zinosime-kaip-suteikti-pirmaja-pagalba-vaikams-susitikimo-akimirkos-28489/ |
| --- | --- |

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas), organizuojant, vykdant ir vertinant visuomenės ir jos grupių sveikatos būklę, jos kitimo dinamiką, aplinkos ir socialinius, ekonominius, psichosocialinius  veiksnius, gyvenseną bei jų ryšį su sveikata, sveikatos priežiūros sistemos raidą

STATISTINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMAS

_____________________________________________________________________________

- Surinkti visuomenės sveikatos stebėsenai atlikti reikalingi duomenys, vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta visuomenės sveikatos stebėsenos programa („Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa 2010-2013 m.“, 2010 m. kovo 31 d., Nr. 1-1481, Vilnius);

- Naujais rodikliais (už 2012 m.) atnaujinta visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sistema;

- Parengta Vilniaus miesto visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaita (duomenys už 2012 m.) su rekomendacijomis.

TYRIMAS

_____________________________________________________________________________

Tyrimas „Vilniaus miesto suaugusių žmonių gyvensenos ypatumai bei požiūris į sveikatą ir jos priežiūrą“ atliktas 2013 m. pagal Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2010-2013 m. programą (2010 m. kovo 31 d., Nr. 1-1481, Vilnius).

# Tyrimo metodika.

## Pagrindiniai tyrimo tikslai:

- Įvertinti 20-64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų subjektyvią sveikatą, atsižvelgiant į socialinius ir demografinius veiksnius;

- Įvertinti 20-64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų gyvensenos įpročius, atsižvelgiant į socialinius ir demografinius veiksnius;

- Įvertinti 20-64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų požiūrį į sveikatos priežiūros paslaugas, atsižvelgiant į socialinius ir demografinius veiksnius.

Tyrimo tikslinė grupė – nuolatiniai 20 – 64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai.

Tyrimo metodas – nuolatinių 20-64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausa, pagal VVSB sudarytą klausimyną, laikantis Lietuvos socialinių tyrimų asociacijos, “ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practise” taisyklių ir visų socialinių tyrimų kokybės standartų bei socialinių tyrimų etikos principų, užtikrinant tyrimo objektyvumą ir tyrimo rezultatų neviešinimą.

Tyrimo instrumentas – 14 puslapių VVSB sudarytas klausimynas. Pagrindinę klausimyno dalį sudaro 84 klausimai, respondento duomenys – 9 klausimai. Pateikiami klausimai suskirstyti į aštuonias atskiras dalis: 1) Medicininis aptarnavimas ir sveikata; 2) Mityba; 3) Rūkymas; 4) Metimas rūkyti; 5) Kiti klausimai apie rūkymą; 6) Alkoholio vartojimas; 7) Svoris, ūgis ir fizinis aktyvumas; 8) Kita.

Prieš vykdant apklausą, 2013 m. rugsėjo 25 – spalio 1 dienomis buvo atliekamas pilotinis 30 patogiąja atranka atrinktų 20-64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų tyrimas, kurio metu išbandytas klausimynas, identifikuoti galimi klausimyno trūkumai, kurie buvo koreguojami, suderinus su tyrimo užsakovu.

Vykdant apklausą naudotas tiesioginio interviu (angl. Face-to-face) metodas, kurio metu respondentus apklausė ir klausimyną pildė specialių apmokymų kursą išklausę 12 apklausėjų. Specialių mokymų metu buvo aptarti atrankos atlikimo principai, pristatomas tyrimo maršrutas, supažindinama su klausimais, informacija, kurią darbuotojai gali teikti paaiškindami sąvokas, klausimus. Apklausėjams buvo parengtos apklausos vykdymo instrukcijos, jie buvo mokomi pildyti klausimyną, surasti klaidas netaisyklingai užpildytose anketose.

Apklausėjai tyrimo dalyvius supažindindavo su tyrimo tikslu, konsultuodavo dėl apklausos metu iškilusių klausimų. Respondentams pageidaujant, apklausėjai klausimus pateikdavo rusų ar lenkų kalba.

Tais atvejais, kai nebuvo galima išvengti pašalinių asmenų dalyvavimo interviu metu, klausimyną pildė patys respondentai taip siekiant užtikrinti respondentų visišką privatumą, sumažinti respondentų socialinį šališkumą, baimę atsiskleisti prieš šeimos narius, gimines ar draugus bei norint sumažinti tyrimo duomenų paklaidą. Pasitaikydavo atvejų, kai respondentai pageidaudavo patys užpildyti klausimyną. Tai buvo leidžiama pateikus respondentams detalias instrukcijas apie klausimyno pildymą su prašymu būti atidžiam ir stengtis nepraleisti nei vieno atsakymo, kadangi kiekvieno nuomonė yra labai svarbi. 80,3 proc. visų klausimynų pildė tik apklausėjas ir 19,7 proc. klausimynų užpildė patys respondentai. Vidutinė interviu trukmė – 25 min.

Apklausėjų darbo kokybė buvo kontroliuojama tikrinant anketas. Tikrinant anketas rasta 31 nekokybiška anketa. Sugadinti duomenys buvo rasti tarp anketų, kurias pildė patys respondentai, pagrinde jaunų žmonių (20-24 m.), ypač vaikinų tarpe. Tarkim, į klausimą, kur buvo prašoma pažymėti vieną atsakymo variantą, buvo pažymėti keli, kai kur užbraukti patys klausimai, palikta daug neatsakytų klausimų. Kai kurie apklausėjai patys pranešė radę tokių anketų. Tokios anketos buvo pašalintos iš tolimesnės duomenų analizės, nes būtų iškreipę tyrimų duomenis. Į tas seniūnijas, kuriose buvo pridaryta didelių klaidų, apklausėjai vyko antrąsyk ir naudodamiesi tuo pačiu atrankos principu, papildomai užpildė dar 31 anketas.

Į galutinę statistinių duomenų skaitmeninę bylą įtraukti tik tie užpildyti klausimynai, kuriuose neatsakytų klausimų skaičius neviršija 20 proc. nuo bendro pirminių apklausos indikatorių skaičiaus.

Tikrinant apklausėjų darbo kokybę, buvo tikrinami respondentų imties kontrolės lapai bei telefonu pakartotinai buvo susisiekiama su 10 proc. respondentų.

Duomenys buvo suvedami į skaitmeninę bylą SPSS formate. Tyrimo rezultatai apdoroti su IBM SPSS Statistics programa, 20 versija. Norint vaizdžiau pateikti gautus rezultatus buvo naudojama Excel for Windows programa.

Duomenų analizė atlikta naudojant aprašomosios ir daugiamatės statistikos metodus. Statistiškai reikšmingiems skirtumams tarp skirtingų sociodemografinių tiriamųjų charakteristikų buvo naudoti Chi kvadrato (χ²) kriterijus.

### Imties dydis ir paklaidos tikimybė. Iš viso apklausoje dalyvavo 1065 nuolatiniai Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai nuo 20 iki 64 metų amžiaus. Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų bendrųjų atsakymų pasiskirstymų paklaida neviršija 3 proc. Skaičiuojant imtį remtasi T. Yamane ir V. A. Jadov imties skaičiavimo formulėmis.

Iš viso buvo aplankyti 1796 namų ūkiai, buvo apklausti 1065 respondentai. Atsako dažnis – 59,3 proc. Dėl įvairių priežasčių apklausa neįvyko 731 namų ūkyje (40,7 proc.), iš kurių 401 respondentas (54,9 proc.) atsisakė dalyvauti tyrime nurodydamas, jog: “neturiu laiko“, „tingiu“, „nesutinku pildyti jokių anketų, nes tai laiko gaišimas ir į mūsų atsakymus vis vien neatsižvelgiama“, „man tai neįdomu“, sirgo, buvo neblaivus (-i), argumentuodami, jog „per ilga anketa“, „tai mano asmeninis reikalas ką aš galvoju“, atsisakydavo teigdami, jog turi greitai išeiti, mažas vaikas neleidžia pildyti ir kt. Daugiau atsisakiusiųjų buvo vyrų tarpe 235 (58,6 proc.), nei moterų – 166 (41,4 proc.). 113 (15,5 proc.) aplankytų namų ūkių negyvena tinkamas apklausai respondentas, 217 (29,7 proc.) respondentų nebuvo rasti namuose, lankantis 3 kartus. Apklausa atlikta 2013 m. spalio 19 – lapkričio 20 dienomis.

Atrankos procedūra. Tyrimui atlikti buvo naudojama reprezentatyvi tikimybinė atranka, kurios metu buvo vertinamas nuolatinių Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų pasiskirstymas pagal seniūnijas, amžių bei lytį. Buvo vykdoma daugiapakopė stratifikuota atsitiktinė atranka kuomet respondentui atrinkti buvo naudojami keli etapai.

- Pirmame etape buvo atliekamas geografinis atrankos paskirstymas. Geografiškai atranka savo proporcijomis atitinka bendras gyventojų proporcijas atskirose seniūnijose. Dvidešimtyje seniūnijų, proporcingai gyventojų skaičiui jose, atsižvelgiant į amžiaus ir lyties rodiklius apskaičiuojamas reikiamų apklausti respondentų toje vietovėje skaičius.

- Antrame etape iš kiekvienos seniūnijos atsitiktiniu būdu buvo atrenkami pirminiai atrankos punktai, t.y. gatvės, nuo kurių pradedamas atrankos maršrutas.

- Trečiame etape buvo atrenkami namų ūkiai, dalyvausiantys tyrime. Ši atranka atliekama naudojant maršrutinės atrankos metodą, pradedant nuo pradinio atrankos punkto (t.y. gatvės). Atranka pradedama nuo gatvės pradžios ir lankomasi kas antro daugiabučio namo kas trečiame bute ir kas trečiame gyvenamąjame name. Neradus respondentų, namų ūkiuose buvo lankomasi po 3 kartus. Negyvenamos, gamybinės patalpos, ofisai praleidžiami, neįskaičiuojant jų į maršruto žingsnį.

- Respondentų atranka buvo pradedama įprastai: kol nei viena iš amžiaus ir lyties kvotų nėra užpildyta respondentas pagal artimiausio gimtadienio taisyklę pasirenkamas iš visų šeimos narių ar bute gyvenančiųjų. Kai kuri nors iš amžiaus ir/ar lyties kvotų užpildyta respondentas pagal artimiausio gimtadienio taisyklę pasirenkamas tik iš reikiamos amžiaus grupės ir/ar lyties šeimos narių. Gimtadienio data sužinoma klausiant asmenį, kuris apklausėjams atidarė duris.

- Apklaustasis buvo registruojamas respondentų sąraše. Kontroliuojant imtį apklausėjas kas dieną turėjo informuoti tyrimo vadovą apie apklaustus respondentus.

Sudarant imtį remtasi naujausiais Statistikos Departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis (“Vilniaus miesto seniūnijų gyventojų skaičius. Požymiai: seniūnija ir gyventojų skaičius, lytis ir amžius”).

1 lentelėje pateikiamas imties dydis pagal amžių ir lytį. 2 lentelėje – Vilniaus miesto seniūnijų gyventojų skaičius ir imties dydis pagal seniūnijas.

1 lentelė. Imties dydis pagal amžių ir lytį

| Vilniaus miesto savivaldybė – 1065 resp. |
| --- |
| Vyrai – 487 resp. | Moterys – 578 resp. |
| 20-24 m. | 25-29 m. | 30-34 m. | 35-39 m. | 40-44 m. | 45-49 m. | 50-54 m. | 55-59 m. | 60-64 m. | 20-24 m. | 25-29 m. | 30-34 m. | 35-39 m. | 40-44 m. | 45-49 m. | 50-54 m. | 55-59 m. | 60-64 m. |
| 62 | 76 | 69 | 55 | 52 | 47 | 52 | 39 | 35 | 71 | 73 | 65 | 68 | 60 | 58 | 66 | 59 | 58 |

2 lentelė. Vilniaus miesto seniūnijų gyventojų skaičius ir imties dydis pagal seniūnijas

| Seniūnija | gyventojų skaičius, tūkst. vnt. | imties dydis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| Antakalnio | 39,7 | 79 |
| Fabijoniškių | 36,6 | 73 |
| Justiniškių | 31,0 | 61 |
| Karoliniškių | 31,2 | 62 |
| Lazdynų | 32,2 | 64 |
| Naujamiesčio | 27,9 | 55 |
| Naujininkų | 33,5 | 67 |
| Naujosios Vilnios | 32,8 | 65 |
| Panerių | 8,9 | 18 |
| Pašilaičių | 25,7 | 51 |
| Pilaitės | 16,0 | 32 |
| Rasų | 13,1 | 26 |
| Senamiesčio | 21,0 | 42 |
| Šeškinės | 36,6 | 73 |
| Šnipiškių | 19,3 | 38 |
| Verkių | 30,9 | 61 |
| Vilkpėdės | 24,7 | 49 |
| Viršuliškių | 16,3 | 32 |
| Žirmūnų | 47,4 | 93 |
| Žvėryno | 12,2 | 24 |
| Viso: | 537,0 | 1065 |

# Respondentų duomenys. Tyrime dalyvavo 1065 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys respondentai. Daugiau nei pusę tyrimo dalyvių buvo moterys – 54,3 proc., vyrai sudaro 45,7 proc.

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių, proc., N=1065

Tyrime dalyvavo respondentai nuo 20 iki 64 metų amžiaus. Didžiausią dalį (39,1 proc.) respondentų sudarė jauniausi (20 – 34 metų amžiaus) asmenys, beveik trečdalis respondentų buvo 35 – 49 metų amžiaus, o vyriausi (50 – 64 metų) respondentai sudarė 29,0 proc. tyrime dalyvavusiųjų (1 pav)).

INFORMACIJOS VIEŠINIMAS VISUOMENEI

PRANEŠIMAI SPAUDAI, STRAIPSNIAI, INTERVIU

„Beveik kas trečias mokinys pripažino niekada nevalgantis pusryčių“, 2013-03-19, išplatinta:

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/466-beveik-kas-treias-mokinys-pripaino-niekada-nevalgantis-pusryiq

http://salcininkuvb.lt/lt/pradzia/7-naujienos/280-beveik-kas-trecias-mokinys-pripazino-niekada-nevalgantis-pusryciu

Gerinamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos ne tik Vilniuje, bet ir Vilniaus rajone, 2013-03-21, išplatinta:

http://sc.bns.lt/view/item.php?id=143297

http://www.vlmedicina.lt/2013/03/gerinamos-visuomenes-sveikatos-prieziuros-paslaugos-vilniuje-ir-vilniaus-rajone/

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/468-gerinamos-visuomens-sveikatos-prieiros-paslaugos-ne-tik-vilniuje-bet-ir-vilniaus-rajone

http://salcininkietis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/gerinamos-visuomenes-sveikatos-prieziuros-paslaugos-ne-tik-vilniuje-bet-ir-vilniaus-kraste-2683/

http://sc.bns.lt/view/item.php?id=157567

Straipsnis „Savo sveikata rūpinkimės patys“ „Camelia“ vaistinės laikraštyje „Sveik uoliai“ (tiražas 700 tūkst. Lietuva)

Interviu savaitraštis „Žaliasis pasaulis“, „Sostinės vaikai mokosi sveikos gyvensenos“, 2013-03-14

„Nelaukime, kol kiti pasirūpins mūsų sveikata - pasirūpinkime ja patys!“, 2013-04-05, išplatinta:

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/473-nelaukime-kol-kiti-pasirpins-ms-sveikata-pasirpinkime-ja-patys

http://www.manosveikata.lt/lt/aktualijos/valstybe/nelaukime-kol-kiti-pasirupins-musu-sveikata-pasirupinkime-ja-patys

http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/sveikata/hipertenzija-kodel-ji-tokia-pavojinga-ir-kaip-nuo-jos-apsisaugoti-541-322781

http://www.camelia.lt/uploads/documents/balandzio_leidinys.pdf

http://www.facebook.com/pages/Vilniaus-visuomen%C4%97s-sveikatos-biuras/354367007977042

http://www.vilnius.lt/index.php?1776444520

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-04-05-pasauline-sveikatos-diena-renginys-stop-hipertenzijai/98649

Reportažas apie atmintinas dienas, LRT televizija, laida „Labas rytas, Lietuva“, 2013-06-11,  http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/L/1439/labas_rytas_lietuva

Vilniaus miesto ir rajono maudyklose maudytis galima. Tik darykime tai atsakingai!, 2013-07-15,  išplatinta:

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/522-vilniaus-miesto-ir-rajono-maudyklose-maudytis-galima-tik-darykime-tai-atsakingai

http://l24.lt/lt/ekologija-ir-gamta/item/14433-vilniaus-miesto-ir-rajono-maudyklose-maudytis-galima

http://www.vrsa.lt/index.php?856155391

Laikraštyje „Valstiečių laikraštis“ 2013-08-03, reportažas apie maudyklas „Lietuvos rytas“ TV,  reportažas apie šunis maudyklose „Lietuvos rytas“ TV, 2013 07 09 Interviu. Radijo stotis „Pūkas“ Vilniaus miesto ir rajono maudyklos, 2013 07 11 Interviu. Radijo stotis „Znad Vilii“ Vilniaus miesto ir rajono maudyklos

„Kaip padėti augti sveikų vaikų kartai?“, 2013-08-26, išplatinta:

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/532-kaip-padti-augti-sveik-vaik-kartai

http://www.lsveikata.lt/products/kaip-padeti-augti-sveiku-vaiku-kartai-/

Paroda „Baltmedica“, 2013-09-18, išplatinta:

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/539-profilaktika-geriausia-investicija-sveikat

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-09-18-profilaktika-geriausia-investicija-i-sveikata/107332

Straipsniai publikuoti tik www.vvsb.lt

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/450-traumatizmo-prevencijos-paskait-apvalga

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/453-vilniuje-2013-01-25-fiksuojamas-auktas-kietj-daleli-kiekis-ore-

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/451-gripas-kaip-apsaugoti-save-ir-kitus

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/458-gripas-grasina-vilniui

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/460-skelbiame-konkurso-vaikai-stiprs-kaip-daigai-rezultatus

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/455-pasidalink-savo-sveikatos-receptu-konkursas-qgeros-sveikatos-receptasq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/461-senjorai-klaussi-sveikos-mitybos-paslapi

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/462-sveiko-ir-laimingo-gyvenimo-paslaptys-slypi-mumyse

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/463-vilnieiai-noriai-dalyvavo-akcijos-vasaris-sveikatingumo-mnuo-nemokamais-renginiais

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/464-finiavo-bendrojo-ugdymo-mokykl-konkursas-sveikai-gyvenkime-kasdien

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/467-praktinis-usimimas-senjorams-vals-kiekvien-dien

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/469-kartu-su-odontolog-rmais-paminjome-pasaulin-burnos-sveikatos-dien

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/471-pasirpinkime-savo-pdutmis-

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/472-projektas-qskaiiuoju-sveikatos-ingsniusq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/475-drauge-deklaravome-stop-hipertenzijaiq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/474-konkursas-rank-plovimo-instrukcija-linksmaiq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/476-asmens-higien-propaguojantis-projektas-bakterij-tramdytojaiq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/477-skelbiamas-nuotrauk-konkursas-ilgas-trumpas-keliasq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/479-pasirpinti-savo-sveikata-nieko-nekainuoja

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/482-sveikat-stiprinani-mokykl-aukltiniai-dalinosi-gerja-patirtimi

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/485-paprastai-apie-rank-plovim

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/486-masinis-iaurietiko-jimo-ygis-vingio-parke

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/488-skelbiame-konkurso-rank-plovimo-instrukcija-linksmaiq-nugaltojus-alinink-r

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/489-konkurso-rank-plovimo-instrukcija-linksmaiq-nugaltojai-vilniaus-m-ir-vilniaus-rajonas

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/487-varom-vasar-su-bix

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/498-projektas-bakterij-tramdytojaiq-pusjo

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/500-vyko-sveikatingumo-vent-judjimas-kaip-pasaka

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/501-konkursas-okink-su-haribo

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/502-lietuvoje-tymais-susirgo-dar-deimt-asmen-i-viso-iemet-uregistruoti-22-tym-atvejai

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/505-prie-maudydamasis-inok-

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/504-pasaulis-pasitinka-pasaulin-dien-be-tabako-su-akcija-gl-vietoj-cigaretsq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/508-apdovanoti-gegus-31-dien-gim-vaikai

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/511-sveikatingumo-akcija-sveikata-pas-jus-vyko-vilniaus-rajone-kalveliuose

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/512-vilniaus-rajono-maudyklose-maudytis-galima

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/513-vilniaus-visuomens-sveikatos-biuras-prisijung-prie-socialins-akcijos-aktyvus-senjoras

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/514-onkologini-susirgim-prevencijos-paskaita-riboto-darbingumo-asmenims

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/515-vilniaus-visuomens-sveikatos-biuras-prisijungs-prie-birelio-28-d-vyksianio-renginio-tai-ms-gyvenimai-kvieiame-dalyvauti

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/516-pasaulis-mini-tarptautin-kovos-su-narkomanija-ir-narkotik-kontrabanda-dien-

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/517-seminaras-psichoaktyvij-mediag-vartojimo-prevencijos-aktualijosq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/519-trei-kart-startuoja-internetinis-sveikatos-ini-vertinimo-konkursas-reikia-imokti-sveikam-iliktiq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/512-vilniaus-rajono-maudyklose-maudytis-galima

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/526-informacija-dl-nevyksianios-akcijos-sauls-patruliai-liepos-31-d

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/528-kovokime-su-storosios-arnos-viu-kartu

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/529-gelbdamiesi-nuo-kaitros-atsargiai-mgaukits-saule-

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/530-vilniaus-miesto-maudyklose-rugpjio-5-d-daryt-tyrim-duomenimis-vandens-kokyb-atitiko-higienos-normos-reikalavimus-maudytis-galima

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/531-vilniaus-rajono-maudyklose-rugpjio-6-d-daryt-tyrim-duomenimis-vandens-kokyb-atitiko-higienos-normos-reikalavimus-maudytis-galima

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/533-iaurietikas-jimas-paprastas-bdas-bti-aktyviam

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/534-startuoja-iaurietiko-jimo-usimimai-vilniaus-rajone

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/537-sekmadien-pasaulin-kovos-su-prostatos-viu-diena

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/542-rugsjo-28-d-akcija-sveikata-pas-jusq-vyks-ries-seninijoje-pikeliki-kaime

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/544-paskutin-rugsjo-sekmadien-sostins-rotus-aiktje-buvo-tradicikai-minima-pasaulin-irdies-diena

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/547-sveikatingumo-met-proga-sugrta-nacionalinis-konkursas-mesk-ir-laimsiq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/546-gripo-sezonas-artja

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/548-atvir-dur-diena-vilniaus-visuomens-sveikatos-biure

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/551-doros-harmonijos-ir-sveikos-gyvensenos-kultros-ugdymas-savyje-ir-klasjeq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/550-jau-treius-metus-i-eils-vis-pamgtas-vitaminizuotas-2013q

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/557-fizinio-aktyvumo-skatinimas-darbo-vietose

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/562-skelbiame-konkurso-vitaminizuotas-2013q-nugaltojus

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/563-lapimo-nelaikymas-gali-tapti-darbo-netekimo-prieastimi

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/565-pasaulinei-diabeto-dienai-paminti-akcija-suinok-laikuq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/567-akcija-antinikotininis-patasq-skirta-tarptautinei-nerkymo-dienai-paminti-

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/570-pasirpinkite-savo-saugumu-

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/571-keliaujanti-paroda-kovokime-su-storosios-arnos-viu-kartu-keliauja-alininkus

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/573-k-inai-apie-iv-ir-aids

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/578-sveikat-stiprinti-galima-ir-darbe

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos/579-sveikiname-konkurso-qlabai-paprastas-konkursas-2013q-nugaltojus

Visuomenės sveikatos specialistų naujienos iš ugdymo įstaigų www.vvsb.lt

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos-i-ugdymo-staig/490-simono-konarskio-vidurinje-mokykloje-vyko-renginys-qbk-saugus-ir-sveikasq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos-i-ugdymo-staig/493-vitamin-doz-po-ilgos-iemos

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos-i-ugdymo-staig/506-judame-linksmai-kasdien

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos-i-ugdymo-staig/510-norime-bti-sveiki-

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos-i-ugdymo-staig/518-vilniaus-simono-konarskio-vidurinje-mokykloje-urmuliavo-vasaros-stovykla-vaik-ypsenosq

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos-i-ugdymo-staig/553-pasaulins-psichikos-sveikatos-dienos-minjimas

http://www.vvsb.lt/index.php/naujienos-i-ugdymo-staig/556-sveikatingumo-vent-skovalevskajos-vidurinje-mokykloje

FB (Vilniaus visuomenės sveikatos biuras) pranešimų skelbta - 40

Užsakomieji straipsniai spaudoje:

Savaitraštis „Vilniaus diena“, 2013-07-25, straipsnis „Vilniuje vyko vaikų sveikatingumo renginys – krepšinio turnyras „Kai mūsų širdys plaka išvien“. (Vilniaus miestas)

Laikraštis „Respublika“, 2013-09-14, straipsnis „Smagu praleisti dieną mieste be automobilio“. (Vilniaus miestas)

Laikraštis „Respublika“, 2013-12-16, straipsnis „Varžosi mokiniai, norintys gyventi sveikiau“.

(Vilniaus miestas)

Užsakomieji reportažai laidoje „Padėkime augti“, LNK televizija: Reportažas „Kuprinių svėrimo akcija“ – 2013-09-28 ir 2013-10-05 (2 vnt.), Reportažas „Sveika mityba“ – 2013-11-09 ir 2013-11-16 (2 vnt.), Reportažas „Patyčios vaikų ir jaunimo tarpe“ – 2013-12-18 (1 vnt.)

Vilniaus miesto savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro direktorė 				Gražina Sidorovienė